## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۲۱۵ | ۸۷,۲۵۴ | ۷۳,۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۸۷,۲۵۴
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | مترمربع | ۱۹,۵۲۷ | ۱۵۴ | ۱۱۳ | ۱۴,۱۱۵ | ۴۷,۰۲۱ | ۳۳,۳۹۳ | ۶۶,۵۴۸ | ۴۳۶ | ۱۱۶ | ۴۷,۵۰۸
جمع |  |  |  | ۱۹,۵۲۷ | ۱۵۴ | ۱۱۳ | ۱۴,۱۱۵ | ۱۲۰,۲۳۶ | ۱۲۰,۶۴۷ | ۱۳۹,۷۶۳ | ۴۳۶ | ۱۱۶ | ۱۳۴,۷۶۲
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۳۷ | مترمربع | ۴,۳۶۶ | ۷۷ | ۶۳۸,۲۷۴ | ۱۳۶,۲۸۰ | ۷۷۴,۵۵۴ | ۱۵۴ | ۱۹,۵۲۸ | ۷۷ | ۶۴۰,۸۶۳ | ۱۳۳,۶۹۱ | ۷۷۴,۵۵۴
مسکوني ارغوان | تهران | مسکوني | ۴۹ | مترمربع | ۴,۳۰۰ | ۱۰۰ | ۸۳,۳۰۰ | ۰ | ۸۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۳,۳۰۰ | ۰ | ۸۳,۳۰۰
تجاري ارغوان | تهران | تجاري | ۴۹ | مترمربع | ۳۹۲ | ۱۰۰ | ۱۴,۷۰۰ | ۰ | ۱۴,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۷۰۰ | ۰ | ۱۴,۷۰۰
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۵۳۰ | ۴ | ۴۵,۵۸۷ | ۹۴,۵۲۹ | ۱۴۰,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۵,۵۸۷ | ۹۴,۵۲۹ | ۱۴۰,۱۱۶
اراج | تهران | مسکوني | ۳۷ | مترمربع | ۲۸,۱۲۵ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۱,۴۷۹,۹۷۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۱,۴۷۹,۹۷۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۲۳ | ۸۰,۲۷۰ | ۲۵۱,۷۳۰ | ۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۸۰,۷۸۹ | ۲۵۱,۲۱۱ | ۳۳۲,۰۰۰
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۱۵,۶۹۲ | ۶۱ | ۷۳۷,۱۴۶ | ۴۸۳,۱۰۴ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۷۴۴,۴۲۴ | ۴۷۵,۸۲۶ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
ملک ميرداماد | تهران | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۳۲۳,۹۲۶ | ۶,۰۷۴ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۳,۹۴۷ | ۶,۰۵۳ | ۳۳۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۲,۶۳۸,۲۳۰ | ۲,۴۵۱,۶۹۰ | ۵,۰۸۹,۹۲۰ | ۱۵۴ | ۱۹,۵۲۸ |  | ۲,۶۴۸,۶۳۷ | ۲,۴۴۱,۲۸۳ | ۵,۰۸۹,۹۲۰