## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۱۷ | ۱۹۹ | ۶۱ | ۲۱,۹۹۱
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۱,۷۲۲ | ۸۰ | ۳۰ | ۲,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۱ | ۸۰ | ۳۰ | ۶,۰۰۸
نشاط | اصفهان | تجاري اداري | مترمربع | ۱,۵۶۶ | ۸۵ | ۱۱۴ | ۳,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۲۳,۶۴۵ | ۵۵۰ | ۵۵ | ۲۵,۱۶۶
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | مترمربع | ۱,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۰۸۰ | ۱,۲۰۰ | ۸,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۳۹ | ۲۰۷ | ۴۹ | ۱۰,۲۲۷
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۳,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۶ | ۳,۴۷۸ | ۴,۱۷۶ | ۱۸,۷۸۶ | ۲۳۴ | ۱۱۵ | ۲۲,۲۷۶
جمع |  |  |  | ۷,۸۴۶ | ۱۶۵ | ۱۴۴ | ۱۰,۸۳۳ | ۴,۵۵۸ | ۵,۳۷۶ | ۸۰,۱۹۸ | ۱,۲۷۰ | ۳۱۰ | ۹۵,۲۶۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مطهري | اصفهان | مسکوني | ۶۶ | مترمربع | ۲,۴۶۵ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۱,۶۰۰
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | مترمربع | ۲,۰۶۸ | ۵۶ | ۳۱۲,۹۷۳ | ۱۴۸,۲۸۷ | ۴۶۱,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۳۱۳,۰۸۰ | ۱۴۸,۱۸۰ | ۴۶۱,۲۶۰
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۲۱۵ | ۹۹ | ۳۶۷,۲۸۶ | ۳۰,۷۸۰ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳۷۲,۰۴۷ | ۲۶,۰۱۹ | ۳۹۸,۰۶۶
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۰۴۷ | ۹۹ | ۱۴۸,۲۹۹ | ۲۶,۶۵۱ | ۱۷۴,۹۵۰ | ۸۰ | ۱,۷۲۲ | ۹۹ | ۱۴۸,۳۵۹ | ۲۶,۵۹۱ | ۱۷۴,۹۵۰
نشاط | اصفهان | تجاري اداري | ۵۹ | مترمربع | ۱,۱۹۹ | ۷۱ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۹۸ | ۸۵ | ۱,۵۶۶ | ۷۱ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۹۸
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۹۴۰ | ۶۴ | ۱۲۴,۵۵۶ | ۶۴,۶۲۳ | ۱۸۹,۱۷۹ | ۰ | ۳,۴۷۸ | ۶۶ | ۱۲۹,۵۷۱ | ۵۹,۶۰۸ | ۱۸۹,۱۷۹
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۰۷ | ۱۰۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۴۲۴
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۹۸۳ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | ۰ | مترمربع | ۰ | ۷۳ | ۴۷,۳۹۷ | ۶,۶۰۳ | ۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۸۰ | ۷۵ | ۵۰,۴۳۵ | ۳,۵۶۵ | ۵۴,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۳۷۲,۲۳۳ | ۲۷۶,۹۴۴ | ۱,۶۴۹,۱۷۷ | ۱۶۵ | ۷,۸۴۶ |  | ۱,۳۸۵,۲۱۴ | ۲۶۳,۹۶۳ | ۱,۶۴۹,۱۷۷