## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحد تجاري رشت | رشت | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ملکار | ملکار نوشهر | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آژند ديلمان - زمين * | ديلمان | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع مسکوني توسکا چابکسر - | چابکسر | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع تجاري - اداري جيرفت - | چيرفت | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع تجاري اداري آژند فرجام | تهران | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين چلندر | چلندر نوشهر | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۸۸۰ | ۲,۹۵۳ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۱۴
ساختمان مسکوني و تجاري شهريار | شهريار | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ونوش - زمين | ونوش نوشهر | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۰ | ۴۰۵ | ۵,۱۸۵,۱۸۵ | ۲,۱۰۰
تجاري مشهد (3443 مترمربع زمين پروژه با پروانه در حال ساخت) | مشهد | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۱۲۰ | ۳,۳۵۸ | ۱۹,۷۸۵,۱۸۵ | ۴۵,۲۱۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاري مشهد (3443 مترمربع زمين پروژه با پروانه در حال ساخت) | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۰۵۰ | ۱۳ | ۳۱۶,۲۴۱ | ۴۷۶,۷۵۹ | ۷۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۳۱۶,۸۲۳ | ۴۷۶,۱۷۷ | ۷۹۳,۰۰۰
آژند ديلمان - زمين * | ديلمان | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵۰,۷۰۲ | ۱۰۰ | ۱,۳۷۰ | ۷,۹۵۷ | ۹,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۳۷۰ | ۷,۹۵۷ | ۹,۳۲۷
ونوش - زمين | ونوش نوشهر | زمين مسکونی | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۲۱۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۸۱۹ | ۴,۵۶۶ | ۲۷,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۸۱۹ | ۴,۵۶۶ | ۲۷,۳۸۵
ساختمان مسکوني و تجاري شهريار | شهريار | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۳۸۰ | ۶۴ | ۱۱,۰۱۹ | ۷,۹۸۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۴ | ۱۱,۰۱۹ | ۷,۹۸۱ | ۱۹,۰۰۰
ملکار | ملکار نوشهر | مسکونی تجاری | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۱۹۳ | ۴ | ۹۵,۸۷۶ | ۲۹۷,۰۰۰ | ۳۹۲,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۹۵,۸۷۶ | ۲۹۷,۰۰۰ | ۳۹۲,۸۷۶
مجتمع تجاري اداري آژند فرجام | تهران | تجاری اداری | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۸۰۰ | ۳ | ۴۴۰,۹۷۱ | ۸۵,۵۰۰ | ۵۲۶,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۴۰,۹۷۱ | ۸۵,۵۰۰ | ۵۲۶,۴۷۱
مجتمع تجاري - اداري جيرفت - | چيرفت | تجاري اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۹۵ | ۴ | ۵,۹۵۸ | ۳۲,۲۰۰ | ۳۸,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵,۹۵۸ | ۳۲,۲۰۰ | ۳۸,۱۵۸
مجتمع مسکوني توسکا چابکسر - | چابکسر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۵۹۰ | ۰ | ۵,۸۴۴ | ۲۰۲,۲۰۰ | ۲۰۸,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵,۸۴۴ | ۲۰۲,۲۰۰ | ۲۰۸,۰۴۴
واحد تجاري رشت | رشت | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۷۵۱ | ۱۵۰ | ۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۵۱ | ۱۵۰ | ۹۰۱
زمين چلندر | چلندر نوشهر | زمين | ۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۹۰۰,۸۴۹ | ۱,۱۱۴,۳۱۳ | ۲,۰۱۵,۱۶۲ | ۰ | ۰ |  | ۹۰۱,۴۳۱ | ۱,۱۱۳,۷۳۱ | ۲,۰۱۵,۱۶۲