## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ايپک | تبريز | تجاري/اداري/خدماتي | مترمربع | ۹,۲۲۲ | ۶۱ | ۳۰۲,۷۰۴,۹۱۸ | ۱۸,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۹,۲۲۲ | ۶۱ | ۳۰۲,۷۰۴,۹۱۸ | ۱۸,۴۶۵
پزشکان | اردبيل | مطب | مترمربع | ۱۱,۵۹۰ | ۳۶۳ | ۳۷,۶۶۳,۵۳۳ | ۱۳,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۵,۷۴۱ | ۴۹۳ | ۳۸,۰۹۸,۶۰۵ | ۱۸,۷۶۳
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | مترمربع | ۹,۰۱۳ | ۱,۰۲۵ | ۱۱,۵۹۴,۹۴۲ | ۱۱,۵۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۰۸۳ | ۱۰,۴۸۴ | ۱۱,۴۸۱,۶۰۸ | ۱۱۸,۷۳۲
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۶ | ۱۲۹ | ۱۴,۸۶۰,۴۶۵ | ۱,۹۱۳
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۴۳ | ۱۴۶ | ۲۴,۵۹۰,۰۲۴ | ۳,۶۸۰
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۴,۷۳۱ | ۱۴۲ | ۳۴,۵۰۷,۰۴۲ | ۴,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۰۹ | ۲۵۲ | ۳۲,۸۵۸,۹۶۰ | ۸,۱۹۶
مسکوني نيلوفر | تهران | مسکوني | مترمربع | ۱,۵۶۲ | ۴۶ | ۳۷,۳۵۳,۲۱۷ | ۱,۷۱۸ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۲ | ۴۶ | ۳۷,۳۵۳,۲۱۷ | ۱,۷۱۸
تجاري ياقوت | تهران | تجاري | مترمربع | ۷,۵۲۸ | ۳۹ | ۲۱۲,۳۱۷,۵۸۹ | ۸,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۲۸ | ۳۹ | ۲۱۲,۳۱۷,۵۸۹ | ۸,۲۸۰
جمع |  |  |  | ۴۳,۶۴۶ | ۱,۶۷۶ | ۶۳۶,۱۴۱,۲۴۱ | ۵۸,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۲۲,۷۰۴ | ۱۱,۶۵۰ | ۶۷۴,۲۶۵,۳۸۶ | ۱۷۹,۷۴۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵,۸۶۴ | ۶۳ | ۱۴۸,۹۸۳ | ۱۱۰,۸۵۵ | ۲۵۹,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ۱۴۸,۹۸۳ | ۱۱۰,۸۵۵ | ۲۵۹,۸۳۸
تجاري اداري ايپک سهند | سهند تبريز | تجاري اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۶۵۱ | ۴۵ | ۱۱۰,۱۸۵ | ۱۱۱,۳۸۷ | ۲۲۱,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۱۱۰,۱۸۵ | ۱۱۱,۳۸۷ | ۲۲۱,۵۷۲
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۴,۶۷۴ | ۹۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۷۹ | ۴۳۵,۷۷۹ | ۱,۰۲۵ | ۹,۰۱۳ | ۹۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۷۹ | ۴۳۵,۷۷۹
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۳۳۳ | ۹۹ | ۱۰۶,۲۸۷ | ۱۲,۱۹۲ | ۱۱۸,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۰۶,۲۸۷ | ۱۲,۱۹۲ | ۱۱۸,۴۷۹
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۷۶۱ | ۵۵ | ۴۹,۰۰۰ | ۶۱,۱۹۷ | ۱۱۰,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۴۹,۰۰۰ | ۶۱,۱۹۷ | ۱۱۰,۱۹۷
پزشکان | اردبيل | مطب | ۷۶ | مترمربع | ۱۴,۰۳۳ | ۹۹ | ۳۲۴,۳۹۳ | ۹,۵۲۰ | ۳۳۳,۹۱۳ | ۳۶۳ | ۱۱,۵۹۰ | ۹۹ | ۳۲۴,۳۹۳ | ۹,۵۲۰ | ۳۳۳,۹۱۳
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | ۷۴ | مترمربع | ۵,۱۱۸ | ۹۵ | ۱۰۲,۵۰۰ | ۴,۸۰۰ | ۱۰۷,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱۰۲,۵۰۰ | ۴,۸۰۰ | ۱۰۷,۳۰۰
تجاري مهديه | اردبيل | تجاري و اداري | ۶۰ | مترمربع | ۸۵۹ | ۹۹ | ۴۸,۰۰۰ | ۲,۵۷۸ | ۵۰,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۸,۰۰۰ | ۲,۵۷۸ | ۵۰,۵۷۸
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | ۲۷ | مترمربع | ۱,۸۰۳ | ۱۰۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۱۴۲ | ۴,۷۳۱ | ۱۰۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۰ | ۶۰,۰۶۸
ايپک | تبريز | تجاري/اداري/خدماتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۱۳۱ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵ | ۰ | ۸,۴۱۵ | ۶۱ | ۹,۲۲۲ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵ | ۰ | ۸,۴۱۵
پارکينگهاي زنجان | زنجان | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۷۶ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۲ | ۰ | ۱,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۲ | ۰ | ۱,۹۴۲
فاز تجاري گلشهر | گلشهر زنجان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۵۵۳ | ۱۰۰ | ۳۹,۵۱۹ | ۰ | ۳۹,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹,۵۱۹ | ۰ | ۳۹,۵۱۹
بازار مبل اردبيل | اردبيل | تجاري | ۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين گاوازنک زنجان | زنجان |  | ۰ | مترمربع | ۸۶۴ | ۰ | ۷۵۷ | ۰ | ۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۷ | ۰ | ۷۵۷
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | مترمربع | ۱۴,۰۷۷ | ۶۵ | ۹۹,۰۰۳ | ۱۲۳,۸۱۰ | ۲۲۲,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۹۹,۰۰۳ | ۱۲۳,۸۱۰ | ۲۲۲,۸۱۳
زمين مهستان | سهند تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۰ | ۱۰,۴۷۹
زمين هاي آسمان | تبريز |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۴۳۵ | ۰ | ۱۷,۹۸۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۰
مسکوني نيلوفر | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۶ | ۱۰۰ | ۱,۵۶۲ | ۰ | ۱,۵۶۲ | ۴۶ | ۱,۵۶۲ | ۱۰۰ | ۱,۵۶۲ | ۰ | ۱,۵۶۲
تجاري ياقوت | تهران | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۹ | ۱۰۰ | ۷,۵۲۸ | ۰ | ۷,۵۲۸ | ۳۹ | ۷,۵۲۸ | ۱۰۰ | ۷,۵۲۸ | ۰ | ۷,۵۲۸
جمع | [6 empty] | ۱,۵۳۶,۶۰۱ | ۴۷۲,۱۱۸ | ۲,۰۰۸,۷۱۹ | ۱,۶۷۶ | ۴۳,۶۴۶ |  | ۱,۵۳۶,۶۰۱ | ۴۷۲,۱۱۸ | ۲,۰۰۸,۷۱۹