## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | مترمربع | ۶۹۰ | ۶۷ | ۱۸,۸۷۸,۶۴۳ | ۱,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۵,۲۱۷ | ۱,۴۷۹ | ۱۹,۳۴۹,۹۶۷ | ۲۸,۶۲۷
آفتاب | قم | مسکوني | مترمربع | ۱,۲۵۶ | ۹۲ | ۱۸,۶۷۹,۳۳۴ | ۱,۷۱۷ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۶ | ۹۲ | ۱۸,۶۷۹,۳۳۴ | ۱,۷۱۷
مهتاب | قم | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۸۳۹ | ۹۹۲ | ۲۰,۹۸۶,۳۷۴ | ۲۰,۸۱۷
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۱۶,۴۸۶ | ۴۸۶ | ۴۳,۴۵۰,۸۴۳ | ۲۱,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۱۸ | ۸۲۳ | ۴۴,۹۵۰,۲۳۸ | ۳۶,۹۹۴
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۶,۰۳۰ | ۱۷۴ | ۴۱,۲۷۳,۹۶۵ | ۷,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۳۵,۷۳۲ | ۱,۶۹۷ | ۲۷,۳۶۲,۱۳۴ | ۴۶,۴۰۶
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | مترمربع | ۶,۹۵۱ | ۲۸۲ | ۲۷,۵۳۷,۰۷۴ | ۷,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۹۷ | ۷۶۰ | ۲۴,۸۸۷,۷۰۱ | ۱۸,۹۳۰
جمع |  |  |  | ۳۱,۴۱۳ | ۱,۱۰۱ | ۱۴۹,۸۱۹,۸۵۹ | ۳۹,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۰۵۹ | ۵,۸۴۳ | ۱۵۶,۲۱۵,۷۴۸ | ۱۵۳,۴۹۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۶۶۰ | ۶۷ | ۶۹۰ | ۱۰۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۶۶۰
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴
آفتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۴۱۳ | ۱۰۰ | ۶,۳۲۶ | ۰ | ۶,۳۲۶ | ۹۲ | ۱,۲۵۶ | ۱۰۰ | ۶,۳۲۶ | ۰ | ۶,۳۲۶
مهتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۴۸ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۶۴ | ۰ | ۲۲,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۶۴ | ۰ | ۲۲,۳۶۴
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۵۵ | ۱۰۰ | ۴۷,۵۲۴ | ۰ | ۴۷,۵۲۴ | ۴۸۶ | ۱۶,۴۸۶ | ۱۰۰ | ۴۷,۵۲۴ | ۰ | ۴۷,۵۲۴
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۵۵ | ۹۴ | ۳۹,۶۶۹ | ۵۵۶ | ۴۰,۲۲۵ | ۲۸۲ | ۶,۹۵۱ | ۹۷ | ۳۹,۶۶۹ | ۵۵۶ | ۴۰,۲۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۳۹ | ۱۰۰ | ۷۱,۸۹۵ | ۱,۴۰۵ | ۷۳,۳۰۰ | ۱۷۴ | ۶,۰۳۰ | ۱۰۰ | ۷۱,۸۹۵ | ۱,۴۰۵ | ۷۳,۳۰۰
نارون صندوق | اراک | مسکوني | ۳۴ | مترمربع | ۱۲,۸۹۷ | ۸۶ | ۱۲۵,۹۸۷ | ۳۹,۷۶۶ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۸۸ | ۱۲۶,۴۳۳ | ۳۹,۳۲۰ | ۱۶۵,۷۵۳
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۱۸ | ۲۵ | ۴۵,۲۶۸ | ۶۰,۱۱۷ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۴۵,۲۶۸ | ۶۰,۱۱۷ | ۱۰۵,۳۸۵
جمع | [6 empty] | ۵۱۴,۹۳۶ | ۱۰۱,۸۴۴ | ۶۱۶,۷۸۰ | ۱,۱۰۱ | ۳۱,۴۱۳ |  | ۵۱۵,۳۸۲ | ۱۰۱,۳۹۸ | ۶۱۶,۷۸۰