## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۳۸ | ۹۱۰ | ۳۱,۵۵۳,۸۴۶ | ۲۸,۷۱۴
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۱۷,۲۱۵ | ۶۵۹ | ۳۴,۷۱۶,۶۱۵ | ۲۲,۸۷۲ | ۷,۳۹۸ | ۷۹۲ | ۲۴,۳۱۱ | ۸۰۳ | ۳۴,۷۱۶,۶۱۹ | ۲۷,۸۸۳
قطعه 150 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۲۸,۸۰۵ | ۱,۲۳۴ | ۳۴,۳۲۸,۰۰۷ | ۴۲,۳۴۶ | ۴۷,۲۷۰ | ۴۶,۴۱۲ | ۷۶,۶۰۷ | ۲,۷۰۳ | ۳۳,۱۱۴,۷۷۶ | ۸۹,۴۹۵
قطعه 155 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۰ | ۲۷۹ | ۳۷,۴۶۵,۹۵۰ | ۱۰,۴۵۳
قطعه 158 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۱۹۱ | ۱۰۲ | ۲۴,۹۱۲,۲۴۶ | ۲,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۹ | ۲۳۹ | ۲۸,۹۸۸,۰۵۰ | ۶,۹۳۸
400-401 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۱۷۵ | ۲۲ | ۳۰,۷۷۹,۹۴۴ | ۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۶۶ | ۲۳۱ | ۳۰,۸۰۱,۹۲۶ | ۷,۱۰۲
181-185و200-204 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۶۶ | ۴ | ۳۲,۶۲۰,۳۲۱ | ۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۸ | ۳۲,۳۹۲,۷۷۷ | ۵۷۴
186-190و199-195 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۱۹۰ | ۳۶ | ۳۰,۲۸۴,۴۳۹ | ۱,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۹۷ | ۷۴ | ۳۰,۵۳۰,۷۳۴ | ۲,۲۵۵
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | مترمربع | ۴,۰۱۴ | ۸۳ | ۹۱,۸۰۶,۰۴۰ | ۷,۶۳۰ | ۷,۸۸۳ | ۱۳,۵۸۸ | ۱۰,۸۸۲ | ۲۲۳ | ۸۸,۵۸۱,۳۱۵ | ۱۹,۷۱۲
اطلس | تبريز- نگين پارک | تجاري - اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۱۷۸ | ۷۴۹ | ۳۰۵,۵۳۹,۳۸۶ | ۲۲۸,۸۴۹
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | مترمربع | ۸۵۸ | ۶۸ | ۳۰,۲۵۵,۴۳۲ | ۲,۰۶۱ | ۲,۶۶۹ | ۴,۸۲۴ | ۳,۴۶۲ | ۲۷۵ | ۲۸,۵۱۶,۸۴۷ | ۷,۸۳۷
جمع |  |  |  | ۵۱,۵۱۴ | ۲,۲۰۸ | ۳۰۹,۷۰۳,۰۴۴ | ۸۰,۱۸۴ | ۶۵,۲۲۰ | ۶۵,۶۱۶ | ۲۰۹,۰۵۸ | ۶,۵۰۴ | ۶۸۲,۲۰۲,۲۲۶ | ۴۲۹,۸۱۲
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 144 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۲,۶۶۷ | ۱۰۰ | ۴۱,۳۵۴ | ۵۲۶ | ۴۱,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱,۳۵۴ | ۵۲۶ | ۴۱,۸۸۰
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۲,۶۵۶ | ۸۴ | ۴۴,۲۴۳ | ۱,۹۰۰ | ۴۶,۱۴۳ | ۶۵۹ | ۱۷,۲۱۵ | ۸۴ | ۴۴,۲۴۳ | ۱,۹۰۰ | ۴۶,۱۴۳
قطعه 148 -A | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۵,۲۶۲ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۰۲ | ۳۷۸ | ۱۴,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۰۲ | ۳۷۸ | ۱۴,۲۸۰
قطعه 148-B | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۵,۴۳۵ | ۱۰۰ | ۱۳,۷۳۹ | ۲۸۲ | ۱۴,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۷۳۹ | ۲۸۲ | ۱۴,۰۲۱
قطعه 150 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۱۱,۱۸۰ | ۹۸ | ۳۴,۴۰۷ | ۵۵۵ | ۳۴,۹۶۲ | ۱,۲۳۴ | ۲۸,۸۰۵ | ۹۸ | ۳۴,۴۰۷ | ۵۵۵ | ۳۴,۹۶۲
قطعه 151- C | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۵,۶۰۳ | ۹۹ | ۱۴,۸۵۰ | ۰ | ۱۴,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۴,۸۵۰ | ۰ | ۱۴,۸۵۰
151- D | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۵,۶۲۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۶۵۸ | ۸۹ | ۱۴,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۶۵۸ | ۸۹ | ۱۴,۷۴۷
قطعه 155 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۶,۰۵۹ | ۱۰۰ | ۱۶,۴۰۳ | ۰ | ۱۶,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۴۰۳ | ۰ | ۱۶,۴۰۳
قطعه 158 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۱,۰۴۷ | ۹۷ | ۳۶,۲۵۱ | ۸۴۵ | ۳۷,۰۹۶ | ۱۰۲ | ۱۹۱ | ۱۰۰ | ۳۶,۲۵۱ | ۸۴۵ | ۳۷,۰۹۶
398-399 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۱۳۹ | ۵۸ | ۲۸,۸۱۳ | ۳۵۰ | ۲۹,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۲۸,۸۱۳ | ۳۵۰ | ۲۹,۱۶۳
400-401 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۱۳۹ | ۹۴ | ۲۹,۵۲۴ | ۱,۴۷۹ | ۳۱,۰۰۳ | ۲۲ | ۱۷۵ | ۹۵ | ۲۹,۵۲۴ | ۱,۴۷۹ | ۳۱,۰۰۳
180-173و164-159 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۹۳۶ | ۹۹ | ۹,۰۴۲ | ۷۶۹ | ۹,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹,۰۴۲ | ۷۶۹ | ۹,۸۱۱
181-185و200-204 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۰۸۰ | ۸۴ | ۱۰,۴۲۷ | ۳۳۸ | ۱۰,۷۶۵ | ۴ | ۶۶ | ۸۷ | ۱۰,۴۲۷ | ۳۳۸ | ۱۰,۷۶۵
186-190و199-195 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۷۵۵ | ۹۴ | ۹,۵۰۵ | ۶۱۶ | ۱۰,۱۲۱ | ۳۶ | ۱۹۰ | ۹۸ | ۹,۵۰۵ | ۶۱۶ | ۱۰,۱۲۱
212-215و224-221 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۱,۸۹۹ | ۹۷ | ۸,۹۱۳ | ۹۶۸ | ۹,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۸,۹۱۳ | ۹۶۸ | ۹,۸۸۱
232-236و261-257 | شهرک رشديه |  | ۴۸ | مترمربع | ۳,۷۳۸ | ۱۰۰ | ۹,۷۹۲ | ۹۳۳ | ۱۰,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۷۹۲ | ۹۳۳ | ۱۰,۷۲۵
262-267و296-291 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۴,۴۰۳ | ۹۹ | ۱۱,۲۵۹ | ۱۵۹ | ۱۱,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۱,۲۵۹ | ۱۵۹ | ۱۱,۴۱۸
297-301و333-327 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۷۵۱ | ۱۹ | ۱۶,۸۳۱ | ۲,۸۸۰ | ۱۹,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۱۶,۸۳۱ | ۲,۸۸۰ | ۱۹,۷۱۱
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۷۵۹ | ۹۵ | ۲۴۸,۸۶۴ | ۳۱,۰۰۰ | ۲۷۹,۸۶۴ | ۸۳ | ۴,۰۱۴ | ۹۵ | ۲۴۸,۸۶۴ | ۳۱,۰۰۰ | ۲۷۹,۸۶۴
اطلس | تبريز- نگين پارک | تجاري - اداري | ۳۳ | مترمربع | ۶,۴۰۹ | ۹۹ | ۴۷۰,۶۶۴ | ۴۴,۱۵۷ | ۵۱۴,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۷۰,۶۶۴ | ۴۴,۱۵۷ | ۵۱۴,۸۲۱
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | مترمربع | ۶,۱۹۸ | ۶۳ | ۶۴,۴۴۱ | ۱۶,۲۸۶ | ۸۰,۷۲۷ | ۶۸ | ۸۵۸ | ۶۴ | ۶۴,۴۴۱ | ۱۶,۲۸۶ | ۸۰,۷۲۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | مترمربع | ۱۰۰ | ۰ | ۱۹,۹۳۸ | ۰ | ۱۹,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۳۸ | ۰ | ۱۹,۹۳۸
جمع | [6 empty] | ۱,۱۶۷,۸۲۰ | ۱۰۴,۵۱۰ | ۱,۲۷۲,۳۳۰ | ۲,۲۰۸ | ۵۱,۵۱۴ |  | ۱,۱۶۷,۸۲۰ | ۱۰۴,۵۱۰ | ۱,۲۷۲,۳۳۰