## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | مترمربع | ۶۱,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۷۱۱ | ۲۴۴,۰۵۰ | ۲۹۰,۸۴۶ | ۳۰۵,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۴۱۹,۵۵۷
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | مترمربع | ۵۰,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۵۸,۱۹۲ | ۷۲,۷۹۰ | ۵۲,۲۹۶ | ۱۲۳,۵۲۴ | ۴۳۶ | ۱۱۶,۱۰۵,۱۹۰ | ۱۱۰,۴۸۸
مسکوني ارغوان | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱,۱۷۱ | ۵۵,۳۶۳ | ۸۱,۱۷۱ | ۸۳۵ | ۶۶,۳۰۲,۶۴۷ | ۵۵,۳۶۳
تجاري ارغوان | تهران | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۲۴ | ۹,۷۷۰ | ۱۴,۳۲۴ | ۷۵ | ۱۳۰,۲۶۵,۲۰۰ | ۹,۷۷۰
جمع |  |  |  | ۱۱۱,۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۸۶,۹۰۳ | ۴۱۲,۳۳۵ | ۴۰۸,۲۷۵ | ۵۲۴,۰۸۱ | ۱,۳۴۶ | ۳۱۲,۶۷۳,۰۳۷ | ۵۹۵,۱۷۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۳۷ | مترمربع | ۴,۳۶۶ | ۷۸ | ۶۴۳,۷۵۵ | ۱۳۰,۷۹۹ | ۷۷۴,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۶۶۸,۷۲۰ | ۷۲,۵۱۷ | ۷۴۱,۲۳۷
مسکوني ارغوان | تهران | مسکوني | ۴۹ | مترمربع | ۴,۳۰۰ | ۱۰۰ | ۸۳,۳۰۰ | ۰ | ۸۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۱,۱۷۱ | ۰ | ۸۱,۱۷۱
تجاري ارغوان | تهران | تجاري | ۴۹ | مترمربع | ۳۹۲ | ۱۰۰ | ۱۴,۷۰۰ | ۰ | ۱۴,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۳۲۴ | ۰ | ۱۴,۳۲۴
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۵۳۰ | ۴ | ۴۵,۵۸۷ | ۹۴,۵۲۹ | ۱۴۰,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸۲,۶۳۶ | ۵۷,۴۸۰ | ۱۴۰,۱۱۶
اراج | تهران | مسکوني | ۳۷ | مترمربع | ۲۸,۱۲۵ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۱,۴۷۹,۹۷۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۱,۴۷۹,۹۷۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۲۳ | ۸۲,۲۲۲ | ۲۴۹,۷۷۸ | ۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۸۴,۱۸۳ | ۲۴۷,۸۱۷ | ۳۳۲,۰۰۰
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۱۵,۶۹۲ | ۷۵ | ۷۶۸,۰۰۸ | ۴۵۲,۲۴۲ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۸۲۹,۷۹۱ | ۳۹۰,۴۵۹ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
ملک ميرداماد | تهران | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۴۰۰ | ۵,۶۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۵۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۲,۶۷۶,۹۹۹ | ۲,۴۱۲,۹۲۱ | ۵,۰۸۹,۹۲۰ | ۰ | ۰ |  | ۲,۸۰۰,۳۵۲ | ۲,۲۵۳,۷۴۶ | ۵,۰۵۴,۰۹۸