## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۳۸ | ۹۱۰ | ۳۱,۵۸۴,۶۱۵ | ۲۸,۷۴۲
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۸,۵۶۷ | ۳۵۷ | ۳۵,۰۴۳,۴۰۵ | ۱۲,۵۱۴ | ۲۳,۹۴۹ | ۲۸,۰۵۳ | ۳۲,۸۷۸ | ۱,۱۶۰ | ۳۴,۸۱۷,۱۹۶ | ۴۰,۳۹۷
قطعه 150 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۵,۵۷۲ | ۱۲۴ | ۲۷,۷۴۹,۷۴۰ | ۳,۴۶۴ | ۷۹,۵۰۴ | ۸۹,۴۹۵ | ۸۲,۱۷۹ | ۲,۸۲۷ | ۳۲,۸۷۷,۹۰۹ | ۹۲,۹۵۹
قطعه 155 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۰ | ۲۷۹ | ۳۷,۴۶۵,۹۵۰ | ۱۰,۴۵۳
قطعه 158 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۷ | ۲۳۹ | ۲۹,۰۲۹,۲۸۹ | ۶,۹۳۸
400-401 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۸۱ | ۱۰ | ۳۰,۸۲۲,۵۹۷ | ۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۷ | ۲۴۱ | ۳۰,۸۰۲,۷۹۲ | ۷,۴۱۳
181-185و200-204 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۸ | ۳۱,۸۸۸,۸۸۹ | ۵۷۴
186-190و199-195 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۵۸۱ | ۱۰۸ | ۲۹,۳۸۷,۸۳۱ | ۳,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۹۷۸ | ۱۸۲ | ۲۹,۸۵۱,۶۴۸ | ۵,۴۳۳
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | مترمربع | ۲,۸۳۰ | ۵۷ | ۸۷,۵۰۸,۷۷۲ | ۴,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۱۲ | ۲۸۰ | ۸۸,۰۷۵,۸۸۱ | ۲۴,۷۰۰
اطلس | تبريز- نگين پارک | تجاري - اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۱۷۸ | ۷۴۹ | ۳۰۵,۵۳۹,۳۸۶ | ۲۲۸,۸۴۹
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | مترمربع | ۳۳۵ | ۲۶ | ۲۷,۳۸۴,۶۱۵ | ۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۷ | ۳۰۱ | ۲۸,۳۶۰,۵۳۶ | ۸,۵۴۹
جمع |  |  |  | ۱۸,۵۸۴ | ۶۸۲ | ۲۳۷,۸۹۶,۹۶۰ | ۲۵,۱۹۵ | ۱۰۳,۴۵۳ | ۱۱۷,۵۴۸ | ۲۲۷,۶۴۲ | ۷,۱۸۶ | ۶۸۰,۲۹۴,۰۹۱ | ۴۵۵,۰۰۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 144 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۲,۶۶۷ | ۱۰۰ | ۴۱,۳۵۴ | ۵۲۶ | ۴۱,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۰,۸۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۸۸۰
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۲,۶۵۶ | ۸۴ | ۴۴,۲۴۳ | ۱,۹۰۰ | ۴۶,۱۴۳ | ۳۵۷ | ۸,۵۶۷ | ۸۴ | ۱۱۹,۰۴۵ | ۳,۶۱۹ | ۱۲۲,۶۶۴
قطعه 148 -A | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۵,۲۶۲ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۰۲ | ۳۷۸ | ۱۴,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۱ | ۱,۰۹۳ | ۱۴,۲۸۴
قطعه 148-B | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۵,۴۳۵ | ۱۰۰ | ۱۳,۷۳۹ | ۲۸۲ | ۱۴,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۹۹ | ۹۰۷ | ۱۴,۹۰۶
قطعه 150 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۱۱,۱۸۰ | ۹۸ | ۳۴,۴۰۷ | ۵۵۵ | ۳۴,۹۶۲ | ۱۲۴ | ۵,۵۷۲ | ۹۸ | ۱۳۷,۴۶۲ | ۹۳۵ | ۱۳۸,۳۹۷
قطعه 151- C | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۵,۶۰۳ | ۹۹ | ۱۴,۸۵۰ | ۰ | ۱۴,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۴,۲۹۶ | ۵۵۴ | ۱۴,۸۵۰
151- D | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۵,۶۲۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۶۵۸ | ۸۹ | ۱۴,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۲۵۹ | ۴۸۸ | ۱۴,۷۴۷
قطعه 155 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۶,۰۵۹ | ۱۰۰ | ۱۶,۴۰۳ | ۰ | ۱۶,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۹۷۱ | ۴۳۲ | ۱۶,۴۰۳
قطعه 158 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۱,۰۴۷ | ۱۰۰ | ۳۶,۲۵۱ | ۸۴۵ | ۳۷,۰۹۶ | ۰ | ۶۱۸ | ۱۰۰ | ۳۵,۶۷۰ | ۱,۴۲۶ | ۳۷,۰۹۶
398-399 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۱۳۹ | ۵۹ | ۲۸,۸۱۳ | ۳۵۰ | ۲۹,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۱۲۹,۲۰۰ | ۴,۸۹۹ | ۱۳۴,۰۹۹
400-401 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۱۳۹ | ۹۵ | ۲۹,۵۲۴ | ۱,۴۷۹ | ۳۱,۰۰۳ | ۱۰ | ۸۱ | ۹۵ | ۳۰,۰۸۹ | ۹۱۴ | ۳۱,۰۰۳
180-173و164-159 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۹۳۶ | ۹۹ | ۹,۰۴۲ | ۷۶۹ | ۹,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۸,۷۰۱ | ۱,۱۱۰ | ۹,۸۱۱
181-185و200-204 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۰۸۰ | ۸۷ | ۱۰,۴۲۷ | ۳۳۸ | ۱۰,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۱۰,۹۹۹ | ۰ | ۱۰,۹۹۹
186-190و199-195 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۷۵۵ | ۹۸ | ۹,۵۰۵ | ۶۱۶ | ۱۰,۱۲۱ | ۱۰۸ | ۵۸۱ | ۹۸ | ۹,۴۴۹ | ۶۷۲ | ۱۰,۱۲۱
212-215و224-221 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۱,۸۹۹ | ۹۷ | ۸,۹۱۳ | ۹۶۸ | ۹,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۸,۸۶۶ | ۱,۰۱۵ | ۹,۸۸۱
232-236و261-257 | شهرک رشديه |  | ۴۸ | مترمربع | ۳,۷۳۸ | ۱۰۰ | ۹,۷۹۲ | ۹۳۳ | ۱۰,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۹۲۸ | ۹۴۵ | ۱۰,۸۷۳
262-267و296-291 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۴,۴۰۳ | ۹۹ | ۱۱,۲۵۹ | ۱۵۹ | ۱۱,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۰,۸۱۲ | ۶۰۶ | ۱۱,۴۱۸
297-301و333-327 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۷۵۱ | ۲۱ | ۱۶,۸۳۱ | ۲,۸۸۰ | ۱۹,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۱۳,۹۴۱ | ۵,۷۷۰ | ۱۹,۷۱۱
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۷۵۹ | ۹۵ | ۲۴۸,۸۶۴ | ۳۱,۰۰۰ | ۲۷۹,۸۶۴ | ۵۷ | ۲,۸۳۰ | ۹۵ | ۲۱۷,۸۰۲ | ۶۲,۰۶۲ | ۲۷۹,۸۶۴
اطلس | تبريز- نگين پارک | تجاري - اداري | ۳۳ | مترمربع | ۶,۴۰۹ | ۹۹ | ۴۷۰,۶۶۴ | ۴۴,۱۵۷ | ۵۱۴,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۲۴,۹۶۶ | ۲۱,۶۷۷ | ۴۴۶,۶۴۳
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | مترمربع | ۶,۱۹۸ | ۶۴ | ۶۴,۴۴۱ | ۱۶,۲۸۶ | ۸۰,۷۲۷ | ۲۶ | ۳۳۵ | ۶۴ | ۶۵,۷۱۴ | ۱۵,۰۱۳ | ۸۰,۷۲۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | مترمربع | ۱۰۰ | ۰ | ۱۹,۹۳۸ | ۰ | ۱۹,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۳۸ | ۰ | ۱۹,۹۳۸
جمع | [6 empty] | ۱,۱۶۷,۸۲۰ | ۱۰۴,۵۱۰ | ۱,۲۷۲,۳۳۰ | ۶۸۲ | ۱۸,۵۸۴ |  | ۱,۳۶۵,۱۷۸ | ۱۲۵,۱۳۷ | ۱,۴۹۰,۳۱۵