## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۵۵ | ۱۹۹ | ۰ | ۲۷,۰۴۲
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۱ | ۸۰ | ۰ | ۶,۰۰۸
نشاط | اصفهان | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۵۰ | ۵۷۵ | ۰ | ۳۱,۴۲۳
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | مترمربع | ۱۲,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۵,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۵,۱۰۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۹۱۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۳۹ | ۲۰۷ | ۰ | ۱۰,۲۲۷
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۷۸۶ | ۲۳۴ | ۰ | ۲۲,۲۷۶
تجاري اداري پارسيان | اصفهان | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۳ | ۱۶۴ | ۰ | ۶,۰۱۰
جمع |  |  |  | ۱۲,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۵,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۸۹۹ | ۱,۴۵۹ | ۰ | ۱۶۲,۹۹۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مطهري | اصفهان | مسکوني | ۶۶ | مترمربع | ۲,۴۶۵ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۱,۶۰۰
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | مترمربع | ۲,۰۶۸ | ۶۲ | ۳۳۱,۰۳۵ | ۱۳۰,۲۲۵ | ۴۶۱,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۳۵۶,۰۴۴ | ۱۰۵,۲۱۶ | ۴۶۱,۲۶۰
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۲۱۵ | ۱۰۰ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۳۹۸,۰۶۶
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۰۴۷ | ۹۹ | ۱۵۵,۲۸۴ | ۱۹,۶۶۶ | ۱۷۴,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۵۸,۳۳۵ | ۱۶,۶۱۵ | ۱۷۴,۹۵۰
نشاط | اصفهان | تجاري اداري | ۵۹ | مترمربع | ۱,۱۹۹ | ۸۲ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۹۸
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۹۴۰ | ۷۲ | ۱۳۰,۲۱۷ | ۵۸,۹۶۲ | ۱۸۹,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۱۳۳,۰۶۲ | ۵۶,۱۱۷ | ۱۸۹,۱۷۹
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۰۷ | ۱۰۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۴۲۴
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۹۸۳ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | ۰ | مترمربع | ۰ | ۷۹ | ۶۰,۶۲۱ | ۱۹,۳۷۹ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۸۲۵ | ۸۵ | ۶۱,۰۷۸ | ۱۸,۹۲۲ | ۸۰,۰۰۰
تجاري اداري پارسيان | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰,۷۱۶ | ۰ | ۱۰,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۷۱۶ | ۰ | ۱۰,۷۱۶
جمع | [6 empty] | ۱,۴۵۷,۶۶۱ | ۲۲۸,۲۳۲ | ۱,۶۸۵,۸۹۳ | ۰ | ۱۲,۸۲۵ |  | ۱,۴۸۹,۰۲۳ | ۱۹۶,۸۷۰ | ۱,۶۸۵,۸۹۳