## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | مترمربع | ۵,۵۱۴ | ۲۰۲ | ۱۹,۳۷۹,۲۲۴ | ۳,۹۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۳۱ | ۱,۶۸۱ | ۱۹,۳۷۹,۲۲۴ | ۳۲,۵۷۵
آفتاب | قم | مسکوني | مترمربع | ۳,۹۹۴ | ۲۷۱ | ۱۹,۰۱۶,۱۷۰ | ۵,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۰ | ۳۶۳ | ۱۸,۹۳۰,۹۵۷ | ۶,۸۸۰
مهتاب | قم | مسکوني | مترمربع | ۱,۳۹۵ | ۸۶ | ۲۱,۲۳۲,۶۰۲ | ۱,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶,۲۳۴ | ۱,۰۷۸ | ۲۰,۹۸۶,۳۷۴ | ۲۲,۶۵۶
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۱,۰۷۹ | ۲۶ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۹۷ | ۸۴۹ | ۴۹,۲۳۴,۴۴۸ | ۴۱,۸۰۰
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۷۳۲ | ۱,۶۹۷ | ۲۷,۳۶۲,۱۳۴ | ۴۶,۴۰۶
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۹۷ | ۷۶۰ | ۲۴,۸۸۷,۷۰۱ | ۱۸,۹۳۰
جمع |  |  |  | ۱۱,۹۸۲ | ۵۸۵ | ۲۳۹,۶۲۷,۹۹۶ | ۱۵,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۰۴۱ | ۶,۴۲۸ | ۱۶۰,۷۸۰,۸۳۸ | ۱۶۹,۲۴۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۶۶۰ | ۲۰۲ | ۵,۵۱۴ | ۱۰۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۶۶۰
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴
آفتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۴۱۳ | ۱۰۰ | ۶,۳۲۶ | ۰ | ۶,۳۲۶ | ۲۷۱ | ۳,۹۹۴ | ۱۰۰ | ۲,۳۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۲
مهتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۴۸ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۶۴ | ۰ | ۲۲,۳۶۴ | ۸۶ | ۱,۳۹۵ | ۱۰۰ | ۲۰,۹۶۹ | ۰ | ۲۰,۹۶۹
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۵۵ | ۱۰۰ | ۴۷,۵۲۴ | ۰ | ۴۷,۵۲۴ | ۲۶ | ۱,۰۷۹ | ۱۰۰ | ۴۶,۴۴۵ | ۰ | ۴۶,۴۴۵
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۵۵ | ۹۷ | ۳۹,۶۶۹ | ۵۵۶ | ۴۰,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳۹,۶۶۹ | ۵۵۶ | ۴۰,۲۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۳۹ | ۱۰۰ | ۷۱,۸۹۵ | ۱,۴۰۵ | ۷۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۱,۸۹۵ | ۱,۴۰۵ | ۷۳,۳۰۰
نارون صندوق | اراک | مسکوني | ۳۴ | مترمربع | ۱۲,۸۹۷ | ۸۸ | ۱۲۶,۴۳۳ | ۳۹,۳۲۰ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱۲۸,۹۵۸ | ۳۶,۷۹۵ | ۱۶۵,۷۵۳
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۱۸ | ۲۷ | ۴۵,۲۶۸ | ۶۰,۱۱۷ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۴۵,۲۶۸ | ۶۰,۱۱۷ | ۱۰۵,۳۸۵
جمع | [6 empty] | ۵۱۵,۳۸۲ | ۱۰۱,۳۹۸ | ۶۱۶,۷۸۰ | ۵۸۵ | ۱۱,۹۸۲ |  | ۵۱۱,۴۳۹ | ۹۸,۸۷۳ | ۶۱۰,۳۱۲