## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | مترمربع | ۲,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۷۹۰ | ۱,۶۸۱ | ۱۹,۳۷۹,۲۲۴ | ۳۲,۵۷۵
آفتاب | قم | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۰ | ۳۶۳ | ۱۸,۹۳۰,۹۵۷ | ۶,۸۸۰
مهتاب | قم | مسکوني | مترمربع | ۵,۳۰۸ | ۲۴۹ | ۲۰,۸۰۶,۸۱۰ | ۵,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۵۴۲ | ۱,۳۲۷ | ۲۰,۹۵۴,۵۵۹ | ۲۷,۸۳۶
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۱۹,۶۸۶ | ۵۶۹ | ۶۳,۸۷۲,۵۶۵ | ۳۶,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۴۸,۶۸۳ | ۱,۴۱۸ | ۵۵,۱۰۸,۲۷۶ | ۷۸,۱۴۳
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۱۷,۷۵۴ | ۸۱۶ | ۲۵,۶۳۲,۰۶۹ | ۲۰,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۸۶ | ۲,۵۱۳ | ۲۶,۷۹۳,۰۴۴ | ۶۷,۳۳۰
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۹۷ | ۷۶۰ | ۲۴,۸۸۷,۷۰۱ | ۱۸,۹۳۰
جمع |  |  |  | ۴۴,۸۰۷ | ۱,۶۳۴ | ۱۱۰,۳۱۱,۴۴۴ | ۶۲,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۶۸,۸۴۸ | ۸,۰۶۲ | ۱۶۶,۰۵۳,۷۶۱ | ۲۳۱,۶۹۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۶۶۰
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴
آفتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۴۱۳ | ۱۰۰ | ۲,۳۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۳۳۲ | ۰ | ۲,۳۳۲
مهتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۴۸ | ۱۰۰ | ۲۰,۹۶۹ | ۰ | ۲۰,۹۶۹ | ۲۴۹ | ۵,۳۰۸ | ۱۰۰ | ۱۵,۶۶۱ | ۰ | ۱۵,۶۶۱
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۵۵ | ۱۰۰ | ۴۶,۴۴۵ | ۰ | ۴۶,۴۴۵ | ۵۶۹ | ۱۹,۶۸۶ | ۱۰۰ | ۲۶,۷۵۹ | ۰ | ۲۶,۷۵۹
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۵۵ | ۹۹ | ۳۹,۶۶۹ | ۵۵۶ | ۴۰,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹,۶۶۹ | ۵۵۶ | ۴۰,۲۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۳۹ | ۱۰۰ | ۷۱,۸۹۵ | ۱,۴۰۵ | ۷۳,۳۰۰ | ۸۱۶ | ۱۷,۷۵۴ | ۱۰۰ | ۷۱,۸۹۵ | ۱,۴۰۵ | ۷۳,۳۰۰
نارون صندوق | اراک | مسکوني | ۳۴ | مترمربع | ۱۲,۸۹۷ | ۹۰ | ۱۲۸,۹۵۸ | ۳۶,۷۹۵ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۱۴۳,۱۳۷ | ۲۲,۶۱۶ | ۱۶۵,۷۵۳
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۱۸ | ۲۹ | ۴۵,۲۶۸ | ۶۰,۱۱۷ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۴۵,۲۶۸ | ۶۰,۱۱۷ | ۱۰۵,۳۸۵
پونه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۲۵ | ۱۰ | ۸,۷۵۶ | ۶,۷۵۰ | ۱۵,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۸,۷۵۶ | ۶,۷۵۰ | ۱۵,۵۰۶
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۱۶,۰۱۰ | ۶ | ۴۳,۱۶۰ | ۵۰۱,۸۴۰ | ۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۴۴,۱۷۵ | ۵۰۰,۸۲۵ | ۵۴۵,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۵۶۳,۳۵۵ | ۶۰۷,۴۶۳ | ۱,۱۷۰,۸۱۸ | ۱,۶۳۴ | ۴۲,۷۴۸ |  | ۵۵۳,۵۵۵ | ۵۹۲,۲۶۹ | ۱,۱۴۵,۸۲۴