## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۱۴ | ۲۲,۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
الهيه | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
لواسان | شميرانات |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
کيش پاسارگاد | کيش |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
انديشه تبريز | تبريز |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آفتاب تبريز | تبريز |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۹,۰۲۰ | ۴,۰۰۰ | ۲۲۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۲۰
نگين پرديس | پرديس |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي اتوبان ستاري | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ساير پروژه ها | تهران و کيش |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۲۱۴ | ۳۱,۲۳۴ | ۴,۰۰۰ | ۲۲۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۲۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الهيه | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱۱,۹۴۹ | ۹۹ | ۱۲۶,۰۱۷ | ۰ | ۱۲۶,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۲۶,۰۱۷ | ۰ | ۱۲۶,۰۱۷
لواسان | شميرانات |  | ۰ | مترمربع | ۱۴۳,۰۰۰ | ۳۲ | ۴۸,۴۷۱ | ۰ | ۴۸,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۴۸,۴۷۱ | ۰ | ۴۸,۴۷۱
کيش پاسارگاد | کيش |  | ۷۵ | مترمربع | ۱۵,۰۱۰ | ۱۰۰ | ۱۲۷,۲۹۰ | ۰ | ۱۲۷,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲۷,۲۹۰ | ۰ | ۱۲۷,۲۹۰
انديشه تبريز | تبريز |  | ۴۵ | مترمربع | ۳۲,۹۲۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۵۱۴ | ۰ | ۲۳,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۵۱۴ | ۰ | ۲۳,۵۱۴
آفتاب تبريز | تبريز |  | ۰ | مترمربع | ۵۵,۴۹۳ | ۱۰۰ | ۹۷,۴۹۰ | ۰ | ۹۷,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۷,۴۹۰ | ۰ | ۹۷,۴۹۰
نگين پرديس | پرديس |  | ۰ | مترمربع | ۶۱,۲۶۳ | ۹۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۳۷۴,۳۸۱
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | ۰ | مترمربع | ۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۲۷,۶۷۶ | ۰ | ۵,۰۲۷,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۲۷,۶۷۶ | ۰ | ۵,۰۲۷,۶۷۶
واحدهاي اتوبان ستاري | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۶۰۵ | ۰ | ۹,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۶۰۵ | ۰ | ۹,۶۰۵
ساير پروژه ها | تهران و کيش |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۸۰۵ | ۰ | ۴,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۸۰۵ | ۰ | ۴,۸۰۵
ظفر | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۱,۶۹۶ | ۹۱ | ۱,۲۰۴,۳۷۷ | ۰ | ۱,۲۰۴,۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۱,۲۰۴,۳۷۷ | ۰ | ۱,۲۰۴,۳۷۷
جمع | [6 empty] | ۷,۰۴۳,۶۲۶ | ۰ | ۷,۰۴۳,۶۲۶ | ۰ | ۰ |  | ۷,۰۴۳,۶۲۶ | ۰ | ۷,۰۴۳,۶۲۶