## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۰۰۲ | ۳۹۸ | ۰ | ۴۲,۰۰۲
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۱ | ۸۰ | ۰ | ۶,۰۰۸
نشاط | اصفهان | تجاري اداري | مترمربع | ۶,۰۰۰ | ۴۶ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۵۵۰ | ۶۲۱ | ۰ | ۳۷,۴۲۳
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۵,۱۰۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | مترمربع | ۳۳,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۳۶,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۶۶,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۷۲,۹۳۳
خواجه نظام | اصفهان | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۳۹ | ۲۰۷ | ۰ | ۱۰,۴۳۳
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۷ | ۹۷۶ | ۱,۱۵۷ | ۱۹,۷۶۲ | ۲۳۴ | ۰ | ۲۳,۴۳۳
تجاري اداري پارسيان | اصفهان | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۳ | ۱۶۴ | ۰ | ۶,۰۱۰
جمع |  |  |  | ۴۰,۳۳۹ | ۴۶ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۲۰ | ۹۷۶ | ۱,۱۵۷ | ۱۹۴,۵۸۵ | ۱,۷۰۴ | ۰ | ۲۲۳,۳۴۲
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مطهري | اصفهان | مسکوني | ۶۶ | مترمربع | ۲,۴۶۵ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۱,۶۰۰
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | مترمربع | ۲,۰۶۸ | ۶۵ | ۳۵۶,۰۴۴ | ۱۰۵,۲۱۶ | ۴۶۱,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۳۶۸,۶۵۳ | ۹۲,۶۰۷ | ۴۶۱,۲۶۰
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۲۱۵ | ۱۰۰ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۳۹۸,۰۶۶
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۰۴۷ | ۹۹ | ۱۵۸,۳۳۵ | ۱۶,۶۱۵ | ۱۷۴,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۵۸,۳۳۵ | ۱۶,۶۱۵ | ۱۷۴,۹۵۰
نشاط | اصفهان | تجاري اداري | ۵۹ | مترمربع | ۱,۱۹۹ | ۹۴ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۹۸ | ۴۶ | ۶,۰۰۰ | ۹۶ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۹۸
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۹۴۰ | ۷۷ | ۱۳۳,۰۶۲ | ۵۶,۱۱۷ | ۱۸۹,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۱۳۳,۰۶۲ | ۵۶,۱۱۷ | ۱۸۹,۱۷۹
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۰۷ | ۱۰۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۴۲۴
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۹۸۳ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | ۰ | مترمربع | ۰ | ۸۷ | ۶۶,۳۰۳ | ۱۳,۶۹۷ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۳,۳۶۳ | ۹۳ | ۶۶,۳۰۳ | ۱۳,۶۹۷ | ۸۰,۰۰۰
تجاري اداري پارسيان | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰,۷۱۶ | ۰ | ۱۰,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۷۱۶ | ۰ | ۱۰,۷۱۶
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۴۳ | ۱۹,۲۵۱ | ۶۰,۷۴۹ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۲۲,۱۱۲ | ۵۷,۸۸۸ | ۸۰,۰۰۰
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۲۶۹ | ۸۲ | ۸۴,۴۴۲ | ۸۵,۳۶۹ | ۱۶۹,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۸۴,۴۴۲ | ۸۵,۳۶۹ | ۱۶۹,۸۱۱
جمع | [6 empty] | ۱,۵۹۷,۹۴۱ | ۳۳۷,۷۶۳ | ۱,۹۳۵,۷۰۴ | ۴۶ | ۳۹,۳۶۳ |  | ۱,۶۱۳,۴۱۱ | ۳۲۲,۲۹۳ | ۱,۹۳۵,۷۰۴