## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۳ | ۲۴۹ | ۱۷,۷۹۱,۱۱۶ | ۴,۴۳۰
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۰۹ | ۶۹ | ۴۱,۴۴۹,۲۷۵ | ۴,۵۳۶
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۳۴۲ | ۳۰۷ | ۳۴۲ | ۷۳,۵۸۸ | ۱,۱۵۰ | ۴۲,۲۶۶,۳۱۸ | ۷۵,۳۲۹
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | مترمربع | ۱,۳۷۲ | ۱۶۳ | ۲۱,۴۷۸,۵۲۷ | ۱,۳۴۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۲,۰۶۰ | ۲۴۷ | ۲۱,۵۸۷,۹۱۵ | ۲,۰۲۶
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | مترمربع | ۱۲,۰۸۷ | ۱,۱۲۳ | ۳۴,۸۴۷,۷۲۹ | ۱۶,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۸۷ | ۱,۱۲۳ | ۳۴,۸۴۷,۷۲۹ | ۱۶,۰۴۵
جمع |  |  |  | ۱۳,۷۶۶ | ۱,۲۸۶ | ۵۶,۳۲۶,۲۵۶ | ۱۷,۷۳۰ | ۳۲۰ | ۳۵۵ | ۹۵,۳۳۷ | ۲,۸۳۸ | ۱۵۷,۹۴۲,۳۵۳ | ۱۰۲,۳۶۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۸۱۹ | ۱۰۰ | ۱۸۳,۰۱۷ | ۰ | ۱۸۳,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸۳,۱۸۲ | ۰ | ۱۸۳,۱۸۲
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۲,۱۴۳ | ۱۰۰ | ۲۵۴,۴۹۳ | ۰ | ۲۵۴,۴۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵۴,۵۳۴ | ۰ | ۲۵۴,۵۳۴
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۵۸ | ۹۹ | ۲۶۰,۳۷۷ | ۲۱۰ | ۲۶۰,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۶۰,۵۷۱ | ۱۶ | ۲۶۰,۵۸۷
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | مترمربع | ۳۰,۵۹۸ | ۳۷ | ۳۰۶,۴۳۰ | ۳۶۵,۱۸۳ | ۶۷۱,۶۱۳ | ۱۶۳ | ۱,۳۵۹ | ۳۷ | ۳۰۸,۰۸۸ | ۳۶۳,۵۲۵ | ۶۷۱,۶۱۳
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۸۸۷ | ۴۱ | ۴۳۹,۱۴۸ | ۳۱۱,۲۸۰ | ۷۵۰,۴۲۸ | ۱,۱۲۳ | ۱۲,۰۸۷ | ۴۱ | ۴۴۱,۰۴۶ | ۳۰۹,۳۸۲ | ۷۵۰,۴۲۸
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱۸,۹۰۰ | ۶۷ | ۱۰۳,۷۹۶ | ۴۱,۷۶۱ | ۱۴۵,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۱۰۵,۱۸۸ | ۴۰,۳۶۹ | ۱۴۵,۵۵۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۱ | ۳۱,۶۸۶ | ۵۸,۳۳۳ | ۹۰,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۲,۱۵۴ | ۵۷,۸۶۵ | ۹۰,۰۱۹
اميد 1 | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۰ | مترمربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۴
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۹,۱۷۹
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
جمع | [6 empty] | ۱,۹۰۸,۵۸۷ | ۷۷۶,۷۶۷ | ۲,۶۸۵,۳۵۴ | ۱,۲۸۶ | ۱۳,۴۴۶ |  | ۱,۹۱۴,۴۰۳ | ۷۷۱,۱۵۷ | ۲,۶۸۵,۵۶۰