## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني | مترمربع | ۴,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۶,۷۰۰ | ۱۳۹,۴۲۱ | ۱۷۱,۲۰۰ | ۱۴۴,۲۵۵ | ۱۸۰ | ۸۰ | ۱۷۷,۹۰۰
مرکز تجاري نارنجستان 2 | ايزد شهر | تجاري | مترمربع | ۱۸۵,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۸۵,۳۷۱ | ۷۸,۶۴۲ | ۲۹,۶۲۶ | ۲۶۴,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۹۹۷
276واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | مترمربع | ۱,۲۹۶,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۴,۱۷۶ | ۴۴,۳۹۱ | ۷۵,۲۷۰ | ۱,۳۴۰,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۲,۴۷۹,۴۴۶
420واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | مترمربع | ۶۳۸,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۷۷۳,۷۳۰ | ۱,۹۶۹ | ۲,۲۹۴ | ۶۴۰,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۷۷۶,۰۲۴
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۱۵,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۶۳ | ۶۰,۳۴۶ | ۶۴,۵۱۸ | ۷۵,۷۲۹ | ۳۶۲ | ۴۴ | ۸۲,۲۸۱
جمع |  |  |  | ۲,۱۴۰,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۳,۲۸۷,۷۴۰ | ۳۲۴,۷۶۹ | ۳۴۲,۹۰۸ | ۲,۴۶۵,۵۵۳ | ۵۴۲ | ۱۲۴ | ۳,۶۳۰,۶۴۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
420واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۳,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۷۱۰,۰۹۷ | ۰ | ۷۱۰,۰۹۷ | ۰ | ۱۱۱ | ۱۰۰ | ۶۴۰,۵۶۱ | ۶۹,۶۴۷ | ۷۱۰,۲۰۸
مرکز تجاري نارنجستان 2 | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۸,۹۷۵ | ۷۶ | ۲۶۳,۵۰۶ | ۵۶۶,۴۹۴ | ۸۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۴ | ۷۶ | ۲۶۴,۰۱۱ | ۵۶۵,۹۸۹ | ۸۳۰,۰۰۰
276واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۲,۴۲۴ | ۹۷ | ۱,۴۴۹,۲۲۵ | ۸۱۴,۵۷۵ | ۲,۲۶۳,۸۰۰ | ۰ | ۲۶,۵۴۱ | ۹۷ | ۱,۳۴۰,۹۹۷ | ۱,۱۰۱,۰۰۳ | ۲,۴۴۲,۰۰۰
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۲,۴۲۲,۸۲۸ | ۱,۳۸۱,۰۶۹ | ۳,۸۰۳,۸۹۷ | ۰ | ۲۷,۱۲۶ |  | ۲,۲۴۵,۵۶۹ | ۱,۷۳۶,۶۳۹ | ۳,۹۸۲,۲۰۸