## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | تیر ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ويلاهاي کوهسنگي | مشهد | اقامتي | مترمربع | ۲,۳۶۵ | ۱۴۷ | ۶۵,۳۰۶,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۶۵ | ۱۴۷ | ۶۵,۳۰۶,۰۰۰ | ۹,۶۰۰
جمع |  |  |  | ۲,۳۶۵ | ۱۴۷ | ۶۵,۳۰۶,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۶۵ | ۱۴۷ | ۶۵,۳۰۶,۰۰۰ | ۹,۶۰۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد | مشهد سايت کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۶۵۶ | ۵۷ | ۳۴,۰۳۰ | ۵۰,۱۳۵ | ۸۴,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۳۴,۰۳۰ | ۵۰,۱۳۵ | ۸۴,۱۶۵
بلوک مشارکتي A1 | مشهد سايت کوهسنگي | اقامتي | ۴۱ | مترمربع | ۱۰,۵۱۳ | ۷۱ | ۲۷,۰۵۹ | ۵,۶۵۰ | ۳۲,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۲۷,۰۵۹ | ۵,۶۵۰ | ۳۲,۷۰۹
بلوکهاي آپارتماني B1-B5 | مشهد | اقامتي مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۳۷ | ۱۰۰ | ۳,۲۶۶ | ۰ | ۳,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۲۶۶ | ۰ | ۳,۲۶۶
پروژه مسکوني آرامش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۳۰ | ۵ | ۲۸,۱۰۵ | ۰ | ۲۸,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۸,۱۰۵ | ۰ | ۲۸,۱۰۵
ويلاهاي گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۳۴۰ | ۹۹ | ۳۱,۳۳۱ | ۴,۰۸۴ | ۳۵,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳۲,۳۱۷ | ۴,۰۸۴ | ۳۶,۴۰۱
رستوران و فست گلوگاه | شهرستان گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۷۸۰ | ۸۷ | ۱۳,۷۹۵ | ۱,۲۰۰ | ۱۴,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۱۳,۷۹۵ | ۱,۲۰۰ | ۱۴,۹۹۵
ويلاهاي کوهسنگي | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۸۳ | ۰ | ۱۲,۲۷۶ | ۰ | ۱۲,۲۷۶ | ۱۴۷ | ۲,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۹,۹۱۱ | ۰ | ۹,۹۱۱
جمع | [6 empty] | ۱۴۹,۸۶۲ | ۶۱,۰۶۹ | ۲۱۰,۹۳۱ | ۱۴۷ | ۲,۳۶۵ |  | ۱۴۸,۴۸۳ | ۶۱,۰۶۹ | ۲۰۹,۵۵۲