## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | تیر ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ايپک | تبريز | تجاري/اداري/خدماتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۲۲۲ | ۶۱ | ۳۰۲,۷۰۴,۹۱۸ | ۱۸,۴۶۵
پزشکان | اردبيل | مطب | مترمربع | ۸,۷۱۴ | ۲۶۴ | ۵۶,۱۸۴,۸۴۸ | ۱۴,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۸,۸۳۸ | ۸۵۵ | ۴۸,۰۹۰,۶۱۵ | ۳۷,۴۱۱
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | مترمربع | ۵,۲۶۳ | ۴۰۱ | ۱۱,۵۸۵,۳۱۴ | ۴,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۸۶۹ | ۱۲,۳۹۹ | ۱۱,۵۸۱,۶۰۸ | ۱۴۰,۷۰۷
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکوني | مترمربع | ۱۲,۹۶۰ | ۵۷۷ | ۱۸,۱۹۳,۲۵۸ | ۱۰,۴۹۸ | ۰ | ۰ | ۳۴,۸۸۹ | ۱,۳۵۹ | ۱۸,۹۷۶,۶۱۵ | ۲۵,۰۶۰
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | مترمربع | ۱,۶۷۸ | ۹۲ | ۲۶,۲۹۰,۷۵۲ | ۲,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۵۱ | ۲۶۹ | ۲۴,۹۹۰,۰۲۴ | ۸,۵۷۱
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۳۲ | ۳۹۵ | ۳۳,۱۵۸,۹۶۰ | ۱۳,۰۵۲
زمين خاوران | خاوران |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۵۰۳ | ۱۶,۲۱۴ | ۴,۹۹۹,۸۷۷ | ۸۱,۰۶۸
زمين گاوازنک زنجان | زنجان |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۹ | ۲۸۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۶
مسکوني نيلوفر | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۲ | ۴۶ | ۳۷,۳۵۳,۲۱۷ | ۱,۷۱۸
تجاري ياقوت | تهران | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۲۸ | ۳۹ | ۲۱۲,۳۱۷,۵۸۹ | ۸,۲۸۰
زمين فتح آباد | تبريز | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۱۱ | ۱۲,۷۷۸ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۶۸
جمع |  |  |  | ۲۸,۶۱۵ | ۱,۳۳۴ | ۱۱۲,۲۵۴,۱۷۲ | ۳۲,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۴,۵۹۴ | ۴۴,۷۰۳ | ۷۱۲,۱۷۳,۴۲۳ | ۴۱۴,۴۵۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵,۸۶۴ | ۷۵ | ۱۹۵,۲۰۷ | ۶۴,۶۳۱ | ۲۵۹,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ۱۹۶,۵۰۷ | ۶۳,۳۳۱ | ۲۵۹,۸۳۸
تجاري اداري ايپک سهند | سهند تبريز | تجاري اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۶۵۱ | ۴۸ | ۱۱۱,۹۸۰ | ۱۰۹,۵۹۲ | ۲۲۱,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۱۱۱,۹۸۰ | ۱۰۹,۵۹۲ | ۲۲۱,۵۷۲
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۴,۶۷۴ | ۹۹ | ۴۶۲,۱۷۴ | ۹۵۳ | ۴۶۳,۱۲۷ | ۴۰۱ | ۵,۲۶۳ | ۹۹ | ۴۶۲,۱۷۴ | ۹۵۳ | ۴۶۳,۱۲۷
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۳۳۳ | ۹۹ | ۱۱۹,۳۸۵ | ۲۶۷ | ۱۱۹,۶۵۲ | ۵۷۷ | ۱۲,۹۶۰ | ۹۹ | ۱۱۹,۳۸۵ | ۲۶۷ | ۱۱۹,۶۵۲
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۷۶۱ | ۵۵ | ۴۹,۰۰۰ | ۶۱,۱۹۷ | ۱۱۰,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۵۱,۲۰۰ | ۵۸,۹۹۷ | ۱۱۰,۱۹۷
پزشکان | اردبيل | مطب | ۷۶ | مترمربع | ۱۴,۰۳۳ | ۹۹ | ۳۳۴,۵۷۷ | ۲۴۸ | ۳۳۴,۸۲۵ | ۲۶۴ | ۸,۷۱۴ | ۹۹ | ۳۳۴,۵۷۷ | ۲۴۸ | ۳۳۴,۸۲۵
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | ۷۴ | مترمربع | ۵,۱۱۸ | ۹۸ | ۱۱۵,۷۱۸ | ۷۸۲ | ۱۱۶,۵۰۰ | ۹۲ | ۱,۶۷۸ | ۹۸ | ۱۱۵,۷۱۸ | ۷۸۲ | ۱۱۶,۵۰۰
تجاري مهديه | اردبيل | تجاري و اداري | ۶۰ | مترمربع | ۸۵۹ | ۹۹ | ۵۲,۲۱۰ | ۱۸۷ | ۵۲,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۵۲,۲۱۰ | ۱۸۷ | ۵۲,۳۹۷
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | ۲۷ | مترمربع | ۱,۸۰۳ | ۱۰۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۰ | ۶۰,۰۶۸
ايپک | تبريز | تجاري/اداري/خدماتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۱۳۱ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵ | ۰ | ۸,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵ | ۰ | ۸,۴۱۵
پارکينگهاي زنجان | زنجان | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۷۶ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۲ | ۰ | ۱,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۲ | ۰ | ۱,۹۴۲
فاز تجاري گلشهر | گلشهر زنجان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۵۵۳ | ۱۰۰ | ۳۹,۵۱۹ | ۰ | ۳۹,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹,۵۱۹ | ۰ | ۳۹,۵۱۹
بازار مبل اردبيل | اردبيل | تجاري | ۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين گاوازنک زنجان | زنجان |  | ۰ | مترمربع | ۸۶۴ | ۰ | ۳۸۰ | ۰ | ۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۰ | ۰ | ۳۸۰
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | مترمربع | ۱۴,۰۷۷ | ۶۸ | ۱۲۱,۹۸۹ | ۱۰۰,۸۲۴ | ۲۲۲,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۱۲۳,۲۸۹ | ۹۹,۵۲۴ | ۲۲۲,۸۱۳
زمين مهستان | سهند تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۰ | ۱۰,۴۷۹
زمين هاي آسمان | تبريز |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۴۳۵ | ۰ | ۱۷,۹۸۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۰
مسکوني نيلوفر | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۶ | ۱۰۰ | ۱,۵۶۲ | ۰ | ۱,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۶۲ | ۰ | ۱,۵۶۲
تجاري ياقوت | تهران | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۹ | ۱۰۰ | ۷,۵۲۸ | ۰ | ۷,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۵۲۸ | ۰ | ۷,۵۲۸
زمين فتح آباد | تبريز | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين خاوران | خاوران |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۸۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۷۱۰,۱۱۳ | ۳۳۸,۶۸۱ | ۲,۰۴۸,۷۹۴ | ۱,۳۳۴ | ۲۸,۶۱۵ |  | ۱,۷۱۴,۹۱۳ | ۳۳۳,۸۸۱ | ۲,۰۴۸,۷۹۴