## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | تیر ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | مترمربع | ۸,۱۹۵ | ۱۹۸ | ۴۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۱۹۷ | ۵۹۶ | ۰ | ۵۰,۲۱۱
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۱۶,۸۴۹ | ۷۸۳ | ۳۰,۶۶۴,۱۱۲ | ۲۴,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۲۰ | ۸۶۳ | ۳۴,۷۸۳,۳۱۴ | ۳۰,۰۱۸
نشاط | اصفهان | تجاري اداري | مترمربع | ۸,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۶,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۴۳,۴۳۵ | ۶۲۱ | ۶۹,۹۴۳,۶۴۰ | ۴۳,۴۳۵
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۵,۱۰۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۷۲,۹۳۳
خواجه نظام | اصفهان | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۳۹ | ۲۰۷ | ۰ | ۱۰,۴۳۳
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۲۰,۱۳۳ | ۳۲ | ۰ | ۲۴,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۳۹,۸۹۵ | ۲۶۶ | ۱۸۰,۲۲۹,۳۲۳ | ۴۷,۹۴۱
تجاري اداري پارسيان | اصفهان | اداري | مترمربع | ۵,۰۸۳ | ۱۴۸ | ۳۹,۳۷۱,۶۲۲ | ۵,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۱۶ | ۳۱۲ | ۳۷,۹۳۹,۱۰۳ | ۱۱,۸۳۷
جمع |  |  |  | ۵۹,۱۴۵ | ۱,۱۶۱ | ۱۱۱,۴۹۵,۷۳۴ | ۶۸,۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۵۳,۷۳۰ | ۲,۸۶۵ | ۳۲۲,۸۹۵,۳۸۰ | ۲۹۱,۹۰۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مطهري | اصفهان | مسکوني | ۶۶ | مترمربع | ۲,۴۶۵ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۱,۶۰۰
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | مترمربع | ۲,۰۶۸ | ۷۰ | ۳۶۸,۶۵۳ | ۹۲,۶۰۷ | ۴۶۱,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۳۸۱,۳۲۳ | ۷۹,۹۳۷ | ۴۶۱,۲۶۰
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۲۱۵ | ۱۰۰ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۱۹۸ | ۸,۱۹۵ | ۱۰۰ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۳۹۸,۰۶۶
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۰۴۷ | ۹۹ | ۱۵۸,۳۳۵ | ۱۶,۶۱۵ | ۱۷۴,۹۵۰ | ۷۸۳ | ۱۶,۸۴۹ | ۹۹ | ۱۵۹,۳۸۲ | ۱۵,۵۶۸ | ۱۷۴,۹۵۰
نشاط | اصفهان | تجاري اداري | ۵۹ | مترمربع | ۱,۱۹۹ | ۹۶ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۸,۸۸۵ | ۹۸ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۹۸
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۹۴۰ | ۸۱ | ۱۳۳,۰۶۲ | ۵۶,۱۱۷ | ۱۸۹,۱۷۹ | ۳۲ | ۲۰,۱۲۳ | ۸۲ | ۱۳۳,۶۰۰ | ۵۵,۵۷۹ | ۱۸۹,۱۷۹
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۰۷ | ۱۰۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۴۲۴
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۹۸۳ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | ۰ | مترمربع | ۰ | ۹۳ | ۶۶,۳۰۳ | ۱۳,۶۹۷ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۳,۳۶۳ | ۹۴ | ۶۶,۳۱۵ | ۱۳,۶۸۵ | ۸۰,۰۰۰
تجاري اداري پارسيان | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰,۷۱۶ | ۰ | ۱۰,۷۱۶ | ۱۴۸ | ۵,۰۸۳ | ۱۰۰ | ۱۰,۷۱۶ | ۰ | ۱۰,۷۱۶
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۴۴ | ۲۲,۱۱۲ | ۵۷,۸۸۸ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۲۲,۴۰۴ | ۵۷,۵۹۶ | ۸۰,۰۰۰
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۲۶۹ | ۸۲ | ۸۴,۴۴۲ | ۸۵,۳۶۹ | ۱۶۹,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۸۵,۱۶۴ | ۸۴,۶۴۷ | ۱۶۹,۸۱۱
جمع | [6 empty] | ۱,۶۱۳,۴۱۱ | ۳۲۲,۲۹۳ | ۱,۹۳۵,۷۰۴ | ۱,۱۶۱ | ۹۲,۴۹۸ |  | ۱,۶۲۸,۶۹۲ | ۳۰۷,۰۱۲ | ۱,۹۳۵,۷۰۴