## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مرداد ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۱,۶۷۰ | ۴۶۵,۲۸۴ | ۳۴۱,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۵,۲۸۴
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۶,۹۶۷ | ۱۷۸,۴۶۵ | ۲۰۶,۹۶۷ | ۹۴۰ | ۱۲۱,۳۵۹,۷۷۹ | ۱۷۸,۴۶۵
مسکوني ارغوان | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱,۱۷۱ | ۵۵,۳۶۳ | ۸۱,۱۷۱ | ۸۳۵ | ۶۶,۳۰۲,۶۴۷ | ۵۵,۳۶۳
تجاري ارغوان | تهران | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۲۴ | ۹,۷۷۰ | ۱۴,۳۲۴ | ۷۵ | ۱۳۰,۲۶۵,۲۰۰ | ۹,۷۷۰
ساختمان سهيل پاسداران | تهران | مسکوني | مترمربع | ۴۳,۸۰۸ | ۲۵۲ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۰۸ | ۲۵۲ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۷۴
جمع |  |  |  | ۴۳,۸۰۸ | ۲۵۲ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۷۴ | ۶۴۴,۱۳۲ | ۷۰۸,۸۸۲ | ۶۸۷,۹۴۰ | ۲,۱۰۲ | ۵۰۰,۹۲۷,۶۲۶ | ۷۵۴,۹۵۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۳۷ | مترمربع | ۴,۳۶۶ | ۹۲ | ۶۸۳,۰۴۴ | ۵۸,۱۹۳ | ۷۴۱,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۶۸۸,۲۸۰ | ۵۲,۹۵۷ | ۷۴۱,۲۳۷
مسکوني ارغوان | تهران | مسکوني | ۴۹ | مترمربع | ۴,۳۰۰ | ۱۰۰ | ۸۱,۱۷۱ | ۰ | ۸۱,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۱,۱۷۱ | ۰ | ۸۱,۱۷۱
تجاري ارغوان | تهران | تجاري | ۴۹ | مترمربع | ۳۹۲ | ۱۰۰ | ۱۴,۳۲۴ | ۰ | ۱۴,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۳۲۴ | ۰ | ۱۴,۳۲۴
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۵۳۰ | ۴ | ۸۲,۶۳۶ | ۵۷,۴۸۰ | ۱۴۰,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸۲,۶۴۸ | ۵۷,۴۶۸ | ۱۴۰,۱۱۶
اراج | تهران | مسکوني | ۳۷ | مترمربع | ۲۸,۱۲۵ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۱,۴۷۹,۹۷۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۱,۴۷۹,۹۷۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۲۳ | ۹۶,۸۴۰ | ۲۳۵,۱۶۰ | ۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۹۷,۱۳۸ | ۲۳۴,۸۶۲ | ۳۳۲,۰۰۰
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۱۵,۶۹۲ | ۸۳ | ۱,۰۰۷,۶۰۵ | ۲۱۲,۶۴۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۱,۰۲۰,۵۳۲ | ۱۹۹,۷۱۸ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
ملک ميرداماد | تهران | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۵۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۵۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰
ساختمان سهيل پاسداران | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۸۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۲ | ۴۳,۸۰۸ | ۱۰۰ | ۸۴,۲۱۷ | ۰ | ۸۴,۲۱۷
جمع | [6 empty] | ۳,۰۰۵,۱۴۷ | ۲,۰۴۸,۹۵۱ | ۵,۰۵۴,۰۹۸ | ۲۵۲ | ۴۳,۸۰۸ |  | ۳,۱۰۷,۸۳۷ | ۲,۰۳۰,۴۷۸ | ۵,۱۳۸,۳۱۵