## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مرداد ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آپارتمان سپاهان شهر | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲ | ۱۲۴ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰
آپارتمانهاي مسکوني آرمان 5 | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۸ | ۹۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰
آپارتمانهاي بهاران - شيخ مفيد | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۶ | ۶۳ | ۵۳,۷۵۵,۰۰۰ | ۳,۴۰۰
آپارتمانهاي کيش | کيش | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۹۶ | ۱۶۴ | ۴۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰
آپارتمان خيابان فروغي | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۰۲ | ۱۲۲ | ۲۶,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰
آپارتمان مسکوني خيابان تالار | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۵۰ | ۱۵۶ | ۲۷,۵۶۴,۰۰۰ | ۴,۳۰۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۱۲۴ | ۷۲۴ | ۲۰۲,۶۹۹,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آپارتمانهاي مسکوني آرمان 5 | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين ( منزل ) خيابان طالقاني | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۶۰ | ۱۰۰ | ۸۹,۵۸۶ | ۰ | ۸۹,۵۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۹,۵۸۶ | ۰ | ۸۹,۵۸۶
زمينهاي ويلائي جي شير | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۰۸ | ۱۰۰ | ۱۸,۶۴۳ | ۰ | ۱۸,۶۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۶۴۳ | ۰ | ۱۸,۶۴۳
زمين خيابان امام رضا | اصفهان | مسکوني - خدماتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۶۸ | ۱۰۰ | ۱۶,۶۹۳ | ۰ | ۱۶,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۶۹۳ | ۰ | ۱۶,۶۹۳
منزل خيابان نيک پي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۱۹ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۰ | ۱۵,۲۰۰
زمينهاي جنب اتوبان امير کبير - خورزوق | اصفهان | زراعي | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۵,۸۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۸
آپارتمانهاي بهاران - شيخ مفيد | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶۵ | ۰ | ۱,۲۵۹ | ۰ | ۱,۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۲۵۹ | ۰ | ۱,۲۵۹
زمينهاي اريسون | اصفهان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۴۵ | ۱۰۰ | ۳,۳۲۳ | ۰ | ۳,۳۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۳۲۳ | ۰ | ۳,۳۲۳
آپارتمان ميرزاي شيرازي | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۷ | ۱۰۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۷,۱۴۱
آپارتمانهاي کيش | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي مسکوني تجاري اوگاندا | کامپالا - افريقاي جنوبي | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۲۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۵,۵۵۲
زمين قطب صنعتي خرم - شهرضا | شهرضا | صنعتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰
آپارتمان سپاهان شهر | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ويلاي چادگان | چادگان اصفهان | ويلايي | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۸ | ۰ | ۲,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۸ | ۰ | ۲,۷۸۸
آپارتمان خيابان فروغي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين قلعه شور - هرمزآباد | اصفهان | زراعي | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۳۰۱ | ۰ | ۱,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۳۰۱ | ۰ | ۱,۳۰۱
واحد اداري خيابان رباط | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۱,۸۵۷ | ۰ | ۱,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۸۵۷ | ۰ | ۱,۸۵۷
واحد تجاري چهارراه وفائي | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۸ | ۱۰۰ | ۱,۵۱۹ | ۰ | ۱,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۱۹ | ۰ | ۱,۵۱۹
زمين بعثت - ابوريحان | اصفهان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۹۵ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۵
آپارتمان مسکوني خيابان تالار | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه تجاري زرين - فاز 1 | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۶۱۸ | ۴۱ | ۱۰۲,۹۰۰ | ۱۴۹,۱۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۱۰۳,۰۸۴ | ۱۴۸,۹۱۶ | ۲۵۲,۰۰۰
آپارتمان شهرک گلها - دولت آباد | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷۳ | ۱۰۰ | ۹۸۵ | ۰ | ۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۸۵ | ۰ | ۹۸۵
جمع | [6 empty] | ۲۸۰,۸۳۰ | ۱۴۹,۱۰۰ | ۴۲۹,۹۳۰ | ۰ | ۰ |  | ۲۸۱,۰۱۴ | ۱۴۸,۹۱۶ | ۴۲۹,۹۳۰