## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مرداد ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۶,۶۷۱ | ۱۸۱,۲۰۰ | ۱۴۶,۶۷۱ | ۱۸۰ | ۸۰ | ۱۸۱,۲۰۰
ساير |  |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۰۰ | ۱۳,۳۱۳ | ۷,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۱۳
مرکز تجاري نارنجستان 2 | ايزد شهر | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۷۸,۶۴۲ | ۳۱,۳۵۱ | ۷۸,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۳۱,۳۹۰
276واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۴۳ | ۴۴,۳۹۱ | ۱۰۲,۱۳۴ | ۴۴,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۸۷۷
420واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | مترمربع | ۳۹,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۳۶,۳۰۳ | ۵,۰۲۷ | ۴,۳۴۷ | ۴۴,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۴۰,۶۵۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۱۶,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۷۳ | ۷۵,۷۲۹ | ۸۲,۲۸۱ | ۹۲,۰۰۴ | ۳۶۲ | ۴۴ | ۹۹,۰۵۴
جمع |  |  |  | ۵۵,۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۶۶,۸۵۸ | ۳۵۷,۷۶۰ | ۴۱۴,۶۲۶ | ۴۱۳,۲۳۲ | ۵۴۲ | ۱۲۴ | ۴۸۱,۴۸۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
420واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۳,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۷۱۰,۲۱۳ | ۰ | ۷۱۰,۲۱۳ | ۰ | ۳۹,۱۹۷ | ۱۰۰ | ۷۱۰,۲۹۷ | ۰ | ۷۱۰,۲۹۷
مرکز تجاري نارنجستان 2 | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۸,۹۷۵ | ۸۲ | ۶۸۵,۰۳۴ | ۱۴۶,۹۶۶ | ۸۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۶۸۵,۲۵۴ | ۱۴۶,۷۴۶ | ۸۳۲,۰۰۰
276واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۲,۴۲۴ | ۹۷ | ۲,۴۳۳,۲۵۱ | ۶۹,۷۴۹ | ۲,۵۰۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲,۴۳۶,۹۳۶ | ۶۹,۰۶۴ | ۲,۵۰۶,۰۰۰
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۲۷۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
ساير |  |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۸۲۸,۴۹۸ | ۲۱۶,۷۱۵ | ۴,۰۴۵,۲۱۳ | ۰ | ۵۵,۴۷۲ |  | ۳,۸۳۲,۴۸۷ | ۲۱۵,۸۱۰ | ۴,۰۴۸,۲۹۷