## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | شهریور ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني | مترمربع | ۲,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۰ | ۱۴۶,۶۷۱ | ۱۸۱,۲۰۰ | ۱۴۹,۳۹۱ | ۱۸۰ | ۸۰ | ۱۸۴,۶۵۰
ساير |  |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۰۰ | ۱۳,۳۱۳ | ۷,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۱۳
مرکز تجاري نارنجستان 2 | ايزد شهر | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۷۸,۶۴۲ | ۳۱,۳۹۰ | ۷۸,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۳۱,۴۰۵
276واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۱ | ۴۴,۳۹۱ | ۱۱۵,۸۷۷ | ۴۴,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۵۶۸
420واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | مترمربع | ۳۱۰ | ۸۸ | ۰ | ۲,۴۸۵ | ۴۴,۲۲۴ | ۴۰,۶۵۰ | ۴۴,۵۳۴ | ۸۸ | ۰ | ۴۳,۱۳۵
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۲۴,۷۴۴ | ۹۰۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۸ | ۹۲,۰۰۴ | ۹۹,۰۵۴ | ۱۱۶,۷۴۸ | ۱,۲۶۵ | ۴۴ | ۱۲۶,۶۲۲
جمع |  |  |  | ۲۷,۷۷۴ | ۹۹۱ | ۰ | ۳۴,۲۰۹ | ۴۱۳,۲۳۲ | ۴۸۱,۴۸۴ | ۴۴۱,۰۰۶ | ۱,۵۳۳ | ۱۲۴ | ۵۱۵,۶۹۳
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
420واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۳,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۷۱۰,۲۹۷ | ۰ | ۷۱۰,۲۹۷ | ۸۸ | ۳۱۰ | ۱۰۰ | ۷۱۰,۳۷۶ | ۰ | ۷۱۰,۳۷۶
مرکز تجاري نارنجستان 2 | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۸,۹۷۵ | ۸۲ | ۶۸۵,۲۵۴ | ۱۴۶,۷۴۶ | ۸۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۶۸۶,۱۶۱ | ۱۴۶,۸۳۹ | ۸۳۳,۰۰۰
276واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۲,۴۲۴ | ۹۷ | ۲,۴۳۶,۹۳۶ | ۶۹,۰۶۴ | ۲,۵۰۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲,۴۳۷,۵۹۶ | ۶۸,۴۰۴ | ۲,۵۰۶,۰۰۰
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۲۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۳ | ۲۴,۷۴۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
ساير |  |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۸۳۲,۴۸۷ | ۲۱۵,۸۱۰ | ۴,۰۴۸,۲۹۷ | ۹۹۱ | ۲۷,۷۷۴ |  | ۳,۸۳۴,۱۳۳ | ۲۱۵,۲۴۳ | ۴,۰۴۹,۳۷۶