## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | شهریور ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۷۹۰ | ۱,۶۸۱ | ۱۹,۳۷۹,۲۲۴ | ۳۲,۵۷۵
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | مترمربع | ۱,۱۳۵ | ۱۷ | ۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۹,۹۷۹ | ۱۵۱ | ۲۲۷,۶۴۳,۱۴۳ | ۳۴,۵۲۷
آفتاب | قم | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۹۰ | ۴۵۴ | ۱۹,۱۲۷,۵۶۰ | ۸,۷۱۰
مهتاب | قم | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۴۵ | ۱,۹۱۵ | ۲۰,۹۴۳,۷۳۲ | ۴۰,۱۵۷
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۶۸۳ | ۱,۴۱۸ | ۵۵,۱۰۸,۲۷۶ | ۷۸,۱۴۳
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۸۶ | ۲,۵۱۳ | ۲۶,۷۹۳,۰۴۴ | ۶۷,۳۳۰
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | مترمربع | ۲,۷۵۰ | ۱۱۰ | ۴۰,۲۵۲,۷۶۹ | ۴,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۴۷ | ۸۷۰ | ۲۶,۸۳۶,۶۴۳ | ۲۳,۳۷۷
جمع |  |  |  | ۳,۸۸۵ | ۱۲۷ | ۲۸۸,۶۵۲,۷۶۹ | ۸,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۰۲۰ | ۹,۰۰۲ | ۳۹۵,۸۳۱,۶۲۲ | ۲۸۴,۸۱۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۶۶۰
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۶۲ | ۰ | ۱۳۶,۴۶۲ | ۱۷ | ۱,۱۳۵ | ۱۰۰ | ۱۳۵,۳۲۷ | ۰ | ۱۳۵,۳۲۷
آفتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۴۱۳ | ۱۰۰ | ۹۹۲ | ۰ | ۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۹۲ | ۰ | ۹۹۲
مهتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۴۸ | ۱۰۰ | ۶,۵۵۸ | ۰ | ۶,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۵۵۸ | ۰ | ۶,۵۵۸
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۵۵ | ۱۰۰ | ۲۶,۷۵۹ | ۰ | ۲۶,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶,۷۵۹ | ۰ | ۲۶,۷۵۹
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۵۵ | ۱۰۰ | ۴۸,۷۴۸ | ۵۶ | ۴۸,۸۰۴ | ۱۱۰ | ۲,۷۵۰ | ۱۰۰ | ۴۹,۱۹۶ | ۰ | ۴۹,۱۹۶
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۳۹ | ۱۰۰ | ۷۱,۸۹۵ | ۱,۴۰۵ | ۷۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۱,۸۹۵ | ۱,۴۰۵ | ۷۳,۳۰۰
نارون صندوق | اراک | مسکوني | ۳۴ | مترمربع | ۱۲,۸۹۷ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۰۹۰ | ۱۷,۶۶۳ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۰۵۲ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۲
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۱۸ | ۵۵ | ۵۱,۹۸۰ | ۵۳,۴۰۵ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۶۶,۰۴۶ | ۳۹,۳۳۹ | ۱۰۵,۳۸۵
پونه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۲۵ | ۴۵ | ۹,۱۲۱ | ۶,۳۸۵ | ۱۵,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۱۱,۹۷۷ | ۳,۵۲۹ | ۱۵,۵۰۶
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۱۶,۰۱۰ | ۲۲ | ۴۵,۱۷۵ | ۴۹۹,۸۲۵ | ۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۷۰,۲۶۲ | ۴۷۴,۷۳۸ | ۵۴۵,۰۰۰
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۷۴۴ | ۱۱ | ۱۷,۱۳۸ | ۸۱,۴۸۷ | ۹۸,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۲۷,۲۱۳ | ۷۱,۴۱۲ | ۹۸,۶۲۵
جمع | [6 empty] | ۵۸۲,۳۸۷ | ۶۶۰,۲۲۶ | ۱,۲۴۲,۶۱۳ | ۱۲۷ | ۳,۸۸۵ |  | ۶۶۲,۷۴۶ | ۵۹۰,۴۲۳ | ۱,۲۵۳,۱۶۹