## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | شهریور ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه مجتمع تجاري گلستان | شيراز - شهرک گلستان | تجاری-اداری | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | مترمربع | ۶۲,۰۳۸ | ۶۶۰ | ۲۴۲,۰۶۸,۵۸۰ | ۱۵۹,۷۶۵ | ۱۳۵,۳۹۵ | ۳۴۳,۲۱۲ | ۱۹۷,۴۳۳ | ۲,۰۹۸ | ۲۳۹,۷۴۱,۱۴۵ | ۵۰۲,۹۷۷
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جديد صدرا | مسکوني | مترمربع | ۱۱۲,۲۱۷ | ۷,۱۲۴ | ۲۵,۳۱۴,۱۶۰ | ۱۸۰,۳۳۸ | ۱۳۹,۱۴۷ | ۱۹۴,۸۷۳ | ۲۵۱,۳۶۴ | ۱۸,۱۵۲ | ۲۰,۶۷۰,۴۹۷ | ۳۷۵,۲۱۱
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
دلگشا | شيراز | تجاري و اقامتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
باران | شيراز | تجاري -اقامتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
باغ ايلخاني | شيراز | اقامتي گردشگري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۱۷۴,۲۵۵ | ۷,۷۸۴ | ۲۶۷,۳۸۲,۷۴۰ | ۳۴۰,۱۰۳ | ۲۷۴,۵۴۲ | ۵۳۸,۰۸۵ | ۴۴۸,۷۹۷ | ۲۰,۲۵۰ | ۲۶۰,۴۱۱,۶۴۲ | ۸۷۸,۱۸۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۸۰ | مترمربع | ۲۶,۱۳۷ | ۹۶ | ۱,۰۳۲,۰۶۰ | ۴۵,۴۹۱ | ۱,۰۷۷,۵۵۱ | ۶۶۰ | ۰ | ۹۶ | ۱,۰۳۲,۰۶۰ | ۴۵,۴۹۱ | ۱,۰۷۷,۵۵۱
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۶۶ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲
پروژه مجتمع تجاري گلستان | شيراز - شهرک گلستان | تجاری-اداری | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۲۲ | ۱۰۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۰ | ۱۳,۵۷۶
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۴,۶۴۸ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
دلگشا | شيراز | تجاري و اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۴۰۳ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵
باران | شيراز | تجاري -اقامتي | ۶۰ | مترمربع | ۸,۸۷۹ | ۲۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
باغ ايلخاني | شيراز | اقامتي گردشگري | ۰ | مترمربع | ۱,۸۹۲ | ۲۰ | ۱۶,۳۵۲ | ۶۸,۹۱۱ | ۸۵,۲۶۳ | ۰ | ۶ | ۲۰ | ۱۶,۳۵۸ | ۶۸,۹۰۵ | ۸۵,۲۶۳
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | مترمربع | ۶۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷۵۸,۱۰۴ | ۷۰,۰۰۰ | ۸۲۸,۱۰۴ | ۷,۱۲۴ | ۳۳,۸۶۶ | ۱۰۰ | ۷۹۱,۹۷۰ | ۳۶,۱۳۴ | ۸۲۸,۱۰۴
جمع | [6 empty] | ۳,۶۳۶,۵۵۰ | ۱۸۴,۴۰۲ | ۳,۸۲۰,۹۵۲ | ۷,۷۸۴ | ۳۳,۸۷۲ |  | ۳,۶۷۰,۴۲۲ | ۱۵۰,۵۳۰ | ۳,۸۲۰,۹۵۲