## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مرداد ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحد تجاري رشت | رشت | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ملکار | ملکار نوشهر | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آژند ديلمان - زمين * | ديلمان | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع مسکوني توسکا چابکسر - | چابکسر | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع تجاري - اداري جيرفت - | چيرفت | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع تجاري اداري آژند فرجام | تهران | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين چلندر | چلندر نوشهر | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۸۸۰ | ۲,۹۵۳ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۱۴
ساختمان مسکوني و تجاري شهريار | شهريار | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ونوش - زمين | ونوش نوشهر | زمين | مترمربع | ۹۲۸ | ۳۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۸ | ۷۰۵ | ۴,۶۸۰,۸۵۱ | ۳,۳۰۰
تجاري مشهد (3443 مترمربع زمين پروژه با پروانه در حال ساخت) | مشهد | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۹۲۸ | ۳۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۰۴۸ | ۳,۶۵۸ | ۱۹,۲۸۰,۸۵۱ | ۴۶,۴۱۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاري مشهد (3443 مترمربع زمين پروژه با پروانه در حال ساخت) | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۰۵۰ | ۱۳ | ۳۱۹,۳۷۷ | ۴۷۳,۶۲۳ | ۷۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۳۲۰,۰۳۳ | ۴۷۲,۹۶۷ | ۷۹۳,۰۰۰
آژند ديلمان - زمين * | ديلمان | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵۰,۷۰۲ | ۱۰۰ | ۱,۳۷۰ | ۷,۹۵۷ | ۹,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۳۷۰ | ۷,۹۵۷ | ۹,۳۲۷
ونوش - زمين | ونوش نوشهر | زمين مسکونی | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۲۱۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۸۱۹ | ۴,۵۶۶ | ۲۷,۳۸۵ | ۳۰۰ | ۹۲۸ | ۱۰۰ | ۲۱,۸۹۱ | ۴,۵۶۶ | ۲۶,۴۵۷
ساختمان مسکوني و تجاري شهريار | شهريار | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۳۸۰ | ۶۴ | ۱۱,۰۱۹ | ۷,۹۸۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۴ | ۱۱,۰۱۹ | ۷,۹۸۱ | ۱۹,۰۰۰
ملکار | ملکار نوشهر | زمین | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۱۰۵ | ۱۰۰ | ۹۶,۲۲۵ | ۱,۷۷۵ | ۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۶,۲۶۶ | ۱,۷۳۴ | ۹۸,۰۰۰
مجتمع تجاري اداري آژند فرجام | تهران | تجاری اداری | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۸۰۰ | ۳ | ۴۴۰,۹۷۱ | ۸۵,۵۰۰ | ۵۲۶,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۴۰,۹۷۱ | ۸۵,۵۰۰ | ۵۲۶,۴۷۱
مجتمع تجاري - اداري جيرفت - | چيرفت | تجاري اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۹۵ | ۴ | ۵,۹۹۶ | ۳۲,۱۶۲ | ۳۸,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵,۹۹۶ | ۳۲,۱۶۲ | ۳۸,۱۵۸
مجتمع مسکوني توسکا چابکسر - | چابکسر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۵۹۰ | ۳ | ۶,۱۶۰ | ۲۰۱,۸۸۴ | ۲۰۸,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶,۱۹۷ | ۲۰۱,۸۴۷ | ۲۰۸,۰۴۴
واحد تجاري رشت | رشت | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۷۵۱ | ۱۵۰ | ۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۵۱ | ۱۵۰ | ۹۰۱
زمين چلندر | چلندر نوشهر | زمين | ۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۹۰۴,۶۸۸ | ۸۱۵,۵۹۸ | ۱,۷۲۰,۲۸۶ | ۳۰۰ | ۹۲۸ |  | ۹۰۴,۴۹۴ | ۸۱۴,۸۶۴ | ۱,۷۱۹,۳۵۸