## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
شهرک ناز | کرج | مسکوني، تجاری و اداری | ۳۳ | مترمربع | ۲۰۰,۳۶۹ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۳۴ | ۰ | ۷۴,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۳۴ | ۰ | ۷۴,۸۳۴
گلبهار | مشهد | کشاورزي و باغداری | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۸۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۴۸,۸۱۵
ملک بهدشت | آمل | مزروعی | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۱۷,۷۴۳ | ۱۰۰ | ۵۸,۰۱۷ | ۰ | ۵۸,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۸,۰۱۷ | ۰ | ۵۸,۰۱۷
زمين ملارد | تهران،ملارد | تجاري ويژه | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۶۴۱ | ۱۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰
زمين پونک | تهران،پونک | باغ | ۳۳ | مترمربع | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۷۴,۱۰۰
جمع | [6 empty] | ۵۱۵,۷۶۶ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۶ | ۰ | ۰ |  | ۵۱۵,۷۶۶ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۶