## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۶,۰۰۴ | ۸۵ | ۱,۰۲۶,۹۵۵ | ۱۹۳,۲۹۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۱,۰۶۵,۹۱۶ | ۱۵۴,۳۳۴ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۳۷ | مترمربع | ۴,۳۶۶ | ۹۶ | ۶۹۴,۸۴۲ | ۴۶,۳۹۵ | ۷۴۱,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۷۰۹,۴۵۲ | ۳۱,۷۸۵ | ۷۴۱,۲۳۷
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۵۳۰ | ۴ | ۸۲,۸۶۳ | ۵۷,۲۵۳ | ۱۴۰,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸۲,۸۶۷ | ۳۲۸,۴۸۲ | ۴۱۱,۳۴۹
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۲۶ | ۹۸,۰۳۲ | ۲۳۳,۹۶۸ | ۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۱۰۰,۵۲۹ | ۲۳۱,۴۷۱ | ۳۳۲,۰۰۰
ملک ميرداماد | تهران | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۵۴۷ | ۵,۴۵۳ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۵۵۵ | ۵,۴۴۵ | ۳۳۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۲,۹۲۲,۲۳۹ | ۵۳۶,۳۶۴ | ۳,۴۵۸,۶۰۳ | ۰ | ۰ |  | ۲,۹۷۸,۳۱۹ | ۷۵۱,۵۱۷ | ۳,۷۲۹,۸۳۶