## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آبان ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پزشکان | اردبيل | مطب | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۸ | ۵۵ | ۴۴,۳۸۰,۶۳۶ | ۲,۴۴۱
تجاري آسمان | تبريز | تجاري | مترمربع | ۰ | ۱۰۵ | ۳۳,۹۳۲,۸۱۲ | ۳,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۸ | ۳۲,۹۳۲,۸۱۲ | ۴,۲۳۵
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکوني | مترمربع | ۱,۷۶۲ | ۷۴ | ۱۷,۹۸۶,۴۸۶ | ۱,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۷۶۲ | ۷۴ | ۱۷,۹۸۶,۴۸۶ | ۱,۳۳۱
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۱ | ۱۲۴ | ۳۵,۸۲۰,۷۲۳ | ۴,۴۴۲
مسکوني مارين پارک | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۷,۷۴۷ | ۲۷۹ | ۳۵,۲۳۲,۹۷۵ | ۹,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۷ | ۲۷۹ | ۳۵,۲۳۲,۹۷۵ | ۹,۸۳۰
جمع |  |  |  | ۹,۵۰۹ | ۴۵۸ | ۸۷,۱۵۲,۲۷۳ | ۱۴,۶۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۶۸ | ۶۶۰ | ۱۶۶,۳۵۳,۶۳۲ | ۲۲,۲۷۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵,۷۰۰ | ۸۵ | ۲۲۰,۸۶۲ | ۳۸,۹۷۶ | ۲۵۹,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۲۲۰,۸۶۲ | ۳۸,۹۷۶ | ۲۵۹,۸۳۸
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۰,۳۳۶ | ۱۰۰ | ۴۶۳,۱۲۷ | ۰ | ۴۶۳,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۶۳,۱۲۷ | ۰ | ۴۶۳,۱۲۷
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۳۳۳ | ۱۰۰ | ۱۱۹,۶۵۲ | ۰ | ۱۱۹,۶۵۲ | ۷۴ | ۱,۷۶۲ | ۱۰۰ | ۱۱۹,۶۵۲ | ۰ | ۱۱۹,۶۵۲
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۷۶۱ | ۶۵ | ۷۱,۶۲۸ | ۳۸,۵۶۹ | ۱۱۰,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۷۱,۶۲۸ | ۳۸,۵۶۹ | ۱۱۰,۱۹۷
پزشکان | اردبيل | مطب | ۷۶ | مترمربع | ۱۴,۰۳۳ | ۹۹ | ۳۳۴,۵۷۷ | ۲۴۸ | ۳۳۴,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳۳۴,۵۷۷ | ۲۴۸ | ۳۳۴,۸۲۵
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | ۷۴ | مترمربع | ۴,۶۶۳ | ۹۹ | ۱۱۵,۸۰۰ | ۷۰۰ | ۱۱۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۱۵,۸۰۰ | ۷۰۰ | ۱۱۶,۵۰۰
تجاري مهديه | اردبيل | تجاري و اداري | ۶۰ | مترمربع | ۸۵۹ | ۹۹ | ۵۲,۲۱۰ | ۱۸۷ | ۵۲,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۵۲,۲۱۰ | ۱۸۷ | ۵۲,۳۹۷
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | مترمربع | ۱۴,۰۷۷ | ۷۸ | ۱۲۹,۸۹۰ | ۹۲,۹۲۳ | ۲۲۲,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۱۲۹,۸۹۰ | ۹۲,۹۲۳ | ۲۲۲,۸۱۳
تجاري آسمان | تبريز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مسکوني مارين پارک | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۹ | ۷,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۵۰۷,۷۴۶ | ۱۷۱,۶۰۳ | ۱,۶۷۹,۳۴۹ | ۴۵۸ | ۹,۵۰۹ |  | ۱,۵۰۷,۷۴۶ | ۱۷۱,۶۰۳ | ۱,۶۷۹,۳۴۹