## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهاي ويلاي | مشهد | اقامتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۶۵ | ۱۴۷ | ۶۵,۳۰۶,۰۰۰ | ۹,۶۰۰
بلوک مشارکتي A3 | مشهد | اقامتي | مترمربع | ۹۹۰ | ۱۱۵ | ۴۶,۲۵۲,۰۰۰ | ۵,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۹۹۰ | ۱۱۵ | ۴۶,۲۵۲,۰۰۰ | ۵,۳۱۹
جمع |  |  |  | ۹۹۰ | ۱۱۵ | ۴۶,۲۵۲,۰۰۰ | ۵,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۳,۳۵۵ | ۲۶۲ | ۱۱۱,۵۵۸,۰۰۰ | ۱۴,۹۱۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد | مشهد سايت کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۶۵۶ | ۵۷ | ۳۴,۰۷۲ | ۵۰,۱۳۵ | ۸۴,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۳۴,۰۷۲ | ۵۰,۱۳۵ | ۸۴,۲۰۷
بلوک مشارکتي A1 | مشهد سايت کوهسنگي | اقامتي | ۴۱ | مترمربع | ۱۰,۵۱۳ | ۷۱ | ۲۸,۱۳۵ | ۵,۶۵۰ | ۳۳,۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۲۸,۱۳۵ | ۵,۶۵۰ | ۳۳,۷۸۵
بلوکهاي آپارتماني B1-B5 | مشهد | اقامتي مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۳۷ | ۱۰۰ | ۳,۳۶۹ | ۰ | ۳,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۳۶۹ | ۰ | ۳,۳۶۹
پروژه مسکوني آرامش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۳۰ | ۵ | ۲۸,۱۰۵ | ۰ | ۲۸,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۸,۱۰۵ | ۰ | ۲۸,۱۰۵
ويلاهاي گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۳۴۰ | ۹۹ | ۳۴,۵۲۳ | ۴,۰۸۴ | ۳۸,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳۴,۵۶۴ | ۴,۰۸۴ | ۳۸,۶۴۸
رستوران و فست گلوگاه | شهرستان گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۷۸۰ | ۸۷ | ۱۳,۹۲۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۵,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۱۳,۹۷۹ | ۱,۲۰۰ | ۱۵,۱۷۹
واحدهاي ويلاي | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۳۶ | ۱۰۰ | ۹,۹۴۱ | ۰ | ۹,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۹۴۱ | ۰ | ۹,۹۴۱
بلوک مشارکتي A3 | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۴۰۳ | ۱۰۰ | ۱۲,۸۰۱ | ۰ | ۱۲,۸۰۱ | ۱۱۵ | ۹۹۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۱۱ | ۰ | ۱۱,۸۱۱
جمع | [6 empty] | ۱۶۴,۸۶۶ | ۶۱,۰۶۹ | ۲۲۵,۹۳۵ | ۱۱۵ | ۹۹۰ |  | ۱۶۳,۹۷۶ | ۶۱,۰۶۹ | ۲۲۵,۰۴۵