## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | مترمربع | ۳,۹۵۳ | ۵۹ | ۳۱۱,۱۳۹,۱۱۱ | ۱۸,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۵,۸۲۹ | ۸۷ | ۱۷۱,۷۹۶,۷۰۷ | ۲۳,۲۱۶
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | مترمربع | ۷,۶۱۰ | ۲۸۰ | ۳۹,۵۱۶,۳۵۹ | ۱۱,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۱۶ | ۷۰۵ | ۳۹,۷۶۵,۹۵۷ | ۲۸,۰۳۵
جمع |  |  |  | ۱۱,۵۶۳ | ۳۳۹ | ۳۵۰,۶۵۵,۴۷۰ | ۲۹,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۴۵ | ۷۹۲ | ۲۱۱,۵۶۲,۶۶۴ | ۵۱,۲۵۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۵۵ | ۱۰۰ | ۷,۰۷۸ | ۰ | ۷,۰۷۸ | ۲۸۰ | ۷,۶۱۰ | ۱۰۰ | ۳۰ | ۰ | ۳۰
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۵۹ | ۳,۹۵۳ | ۱۰۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۰ | ۱۲۵,۶۹۴
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۱۸ | ۶۷ | ۷۵,۲۱۰ | ۳۰,۱۷۵ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۸۷,۳۰۶ | ۱۸,۰۷۹ | ۱۰۵,۳۸۵
پونه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۲۵ | ۶۷ | ۱۳,۹۹۴ | ۱,۵۱۲ | ۱۵,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۱۳,۹۹۴ | ۱,۵۱۲ | ۱۵,۵۰۶
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۱۶,۰۱۰ | ۲۷ | ۸۹,۲۴۶ | ۴۵۵,۷۵۴ | ۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۹۷,۱۶۵ | ۴۴۷,۸۳۵ | ۵۴۵,۰۰۰
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۳۶ | ۲۷ | ۳۵,۲۱۷ | ۶۳,۴۰۸ | ۹۸,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۴۸,۷۰۴ | ۴۹,۹۲۱ | ۹۸,۶۲۵
جمع | [6 empty] | ۳۶۵,۲۴۸ | ۵۵۰,۸۴۹ | ۹۱۶,۰۹۷ | ۳۳۹ | ۱۱,۵۶۳ |  | ۳۹۱,۷۰۲ | ۵۱۷,۳۴۷ | ۹۰۹,۰۴۹