## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۵۴ | ۷۶۹ | ۳۲,۵۶۴,۳۶۹ | ۲۵,۰۴۲
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۱۴ | ۲۷۴ | ۸۷,۲۱۱,۶۷۹ | ۲۳,۸۹۶
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۶۳ | ۲۱۸ | ۲۷,۵۹۷,۷۴۸ | ۶,۰۱۶
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۱۰۵ | ۲۲۶ | ۱۶۵,۸۴۴,۰۲۷ | ۶۶,۳۳۱
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۶۳۶ | ۱,۴۸۷ | ۳۱۳,۲۱۷,۸۲۳ | ۱۲۱,۲۸۵
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۲۶۹ | ۸۰ | ۱۲۶,۲۸۷ | ۵۳,۸۳۵ | ۱۸۰,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۱۲۶,۲۸۷ | ۵۳,۸۳۵ | ۱۸۰,۱۲۲
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | مترمربع | ۲,۰۶۸ | ۸۱ | ۴۸۳,۹۹۴ | ۱۳۳,۴۲۷ | ۶۱۷,۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۴۹۰,۶۴۲ | ۱۲۶,۷۷۹ | ۶۱۷,۴۲۱
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۹۴۰ | ۹۰ | ۱۶۰,۴۰۸ | ۶۰,۰۷۱ | ۲۲۰,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱۶۰,۶۵۳ | ۵۹,۸۲۶ | ۲۲۰,۴۷۹
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۴۸ | ۲۸,۷۶۹ | ۵۲,۸۷۱ | ۸۱,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۲۹,۰۷۴ | ۵۲,۵۶۶ | ۸۱,۶۴۰
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۰۴۷ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۲۱۵ | ۱۰۰ | ۴۱۷,۶۰۱ | ۰ | ۴۱۷,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱۷,۶۰۱ | ۰ | ۴۱۷,۶۰۱
جمع | [6 empty] | ۱,۳۹۴,۷۶۱ | ۳۰۰,۲۰۴ | ۱,۶۹۴,۹۶۵ | ۰ | ۰ |  | ۱,۴۰۱,۹۵۹ | ۲۹۳,۰۰۶ | ۱,۶۹۴,۹۶۵