## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | دی ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهاي ويلاي | مشهد | اقامتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۶۵ | ۱۴۷ | ۶۵,۳۰۶,۰۰۰ | ۹,۶۰۰
بلوک مشارکتي A3 | مشهد | اقامتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۰ | ۱۱۵ | ۴۶,۲۵۲,۰۰۰ | ۵,۳۱۹
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۵۵ | ۲۶۲ | ۱۱۱,۵۵۸,۰۰۰ | ۱۴,۹۱۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد | مشهد سايت کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۶۵۶ | ۵۷ | ۳۴,۰۷۲ | ۵۰,۱۳۵ | ۸۴,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۳۴,۰۷۲ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۷۲
بلوک مشارکتي A1 | مشهد سايت کوهسنگي | اقامتي | ۴۱ | مترمربع | ۱۰,۵۱۳ | ۷۱ | ۲۸,۱۳۵ | ۵,۶۵۰ | ۳۳,۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۲۸,۱۳۵ | ۱۳,۰۰۰ | ۴۱,۱۳۵
بلوکهاي آپارتماني B1-B5 | مشهد | اقامتي مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۳۷ | ۱۰۰ | ۳,۳۶۹ | ۰ | ۳,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۳۶۹ | ۰ | ۳,۳۶۹
پروژه مسکوني آرامش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۳۰ | ۵ | ۲۸,۱۰۵ | ۰ | ۲۸,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۸,۱۰۵ | ۰ | ۲۸,۱۰۵
ويلاهاي گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۳۴۰ | ۹۹ | ۳۴,۵۶۴ | ۴,۰۸۴ | ۳۸,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳۴,۵۶۴ | ۷۵۰ | ۳۵,۳۱۴
رستوران و فست گلوگاه | شهرستان گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۷۸۰ | ۸۷ | ۱۳,۹۷۹ | ۱,۲۰۰ | ۱۵,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۱۳,۹۷۹ | ۳,۵۰۰ | ۱۷,۴۷۹
واحدهاي ويلاي | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۳۶ | ۱۰۰ | ۹,۹۴۱ | ۰ | ۹,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۹۴۱ | ۰ | ۹,۹۴۱
بلوک مشارکتي A3 | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۸۸ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۱۱ | ۰ | ۱۱,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۱۱ | ۰ | ۱۱,۸۱۱
جمع | [6 empty] | ۱۶۳,۹۷۶ | ۶۱,۰۶۹ | ۲۲۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ |  | ۱۶۳,۹۷۶ | ۱۱۲,۲۵۰ | ۲۷۶,۲۲۶