## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاري مشهد (3443 مترمربع زمين پروژه با پروانه در حال ساخت) | مشهد | زمین تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۴۴۳ | ۱۰۰ | ۴۰۷,۰۴۵ | ۰ | ۴۰۷,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۰۷,۲۸۸ | ۰ | ۴۰۷,۲۸۸
مجتمع تجاري اداري فرجام | تهران | زمین تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۵۳,۳۶۲ | ۰ | ۴۵۳,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۵۳,۳۷۸ | ۰ | ۴۵۳,۳۷۸
ونوش - زمين | ونوش نوشهر | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۶۱۵ | ۱۰۰ | ۲۲,۹۰۱ | ۴,۱۸۵ | ۲۷,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶,۱۸۴ | ۹۰۲ | ۲۷,۰۸۶
آژند ديلمان - زمين * | ديلمان | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵۰,۷۰۲ | ۱۰۰ | ۱,۴۳۵ | ۰ | ۱,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۳۹ | ۰ | ۱,۴۳۹
ساختمان مسکوني و تجاري شهريار | شهريار | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۳۸۰ | ۶۴ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۴ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۱۱,۰۱۹
مجتمع تجاري - اداري جيرفت - | چيرفت | زمین تجاري اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۹۴۹ | ۰ | ۵,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۹۴۹ | ۰ | ۵,۹۴۹
واحد تجاري رشت | رشت | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۷۵۱ | ۰ | ۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۵۱ | ۰ | ۷۵۱
مجتمع مسکوني توسکا چابکسر - | چابکسر | زمین مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۳۹۱ | ۰ | ۶,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۳۹۱ | ۰ | ۶,۳۹۱
جمع | [6 empty] | ۹۰۸,۸۵۳ | ۴,۱۸۵ | ۹۱۳,۰۳۸ | ۰ | ۰ |  | ۹۱۲,۳۹۹ | ۹۰۲ | ۹۱۳,۳۰۱