## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۸ | ۷۴ | ۴۷,۵۶۷,۵۶۷ | ۵,۲۳۱
بام چالوس | چالوس | مسكوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۸۷ | ۱۶۰ | ۷۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۰
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | مترمربع | ۶,۹۰۰ | ۲۸۷ | ۵۶,۶۰۹,۷۵۶ | ۹,۰۸۳ | ۱,۶۵۷ | ۱,۷۳۴ | ۲۶,۸۱۴ | ۱,۲۵۹ | ۵۵,۷۱۳,۸۳۱ | ۳۵,۳۱۴
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | مترمربع | ۳۲,۹۲۴ | ۱,۴۷۷ | ۳۱,۵۸۴,۲۹۲ | ۴۰,۶۵۵ | ۲,۶۰۵ | ۲,۷۲۰ | ۶۸,۹۴۹ | ۳,۲۱۶ | ۲۹,۷۷۴,۲۵۳ | ۸۰,۶۵۴
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۶۰۲ | ۲۳۰ | ۱۴۹,۹۸۲,۶۰۸ | ۳۴,۴۹۶
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۴ | ۲۷ | ۵۰,۸۱۴,۸۱۴ | ۱,۳۷۲
جمع |  |  |  | ۳۹,۸۲۴ | ۱,۷۶۴ | ۸۸,۱۹۴,۰۴۸ | ۴۹,۷۳۸ | ۴,۲۶۲ | ۴,۴۵۴ | ۱۴۰,۹۷۴ | ۴,۹۶۶ | ۴۰۵,۱۰۳,۰۷۳ | ۱۶۸,۴۶۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۰۰۰ | ۶ | ۱۴,۳۲۱ | ۱۱۸,۷۶۹ | ۱۳۳,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۴,۳۲۱ | ۱۱۸,۷۶۹ | ۱۳۳,۰۹۰
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۴,۳۴۴ | ۱۷ | ۴۳,۳۲۸ | ۷۹,۷۱۱ | ۱۲۳,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۴۶,۷۶۱ | ۷۶,۲۷۸ | ۱۲۳,۰۳۹
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۶,۵۴۴ | ۴۴ | ۴۷۴,۵۹۹ | ۴۲۶,۶۱۴ | ۹۰۱,۲۱۳ | ۲۸۷ | ۶,۹۰۰ | ۴۵ | ۴۸۱,۳۹۶ | ۴۱۹,۸۱۷ | ۹۰۱,۲۱۳
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۵۸ | ۱۰۰ | ۲۶۵,۵۷۲ | ۰ | ۲۶۵,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۵,۶۷۶ | ۰ | ۲۶۵,۶۷۶
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۳۲۸ | ۷ | ۱۸۴,۵۲۲ | ۵۱۴,۶۶۶ | ۶۹۹,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۹۹,۳۹۰ | ۴۹۹,۷۹۸ | ۶۹۹,۱۸۸
نسيم فاز يک | مشهد-اليه | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۷,۶۱۲ | ۹۹ | ۱۳۸,۶۶۵ | ۵۲۲ | ۱۳۹,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۳۸,۹۹۹ | ۱۸۸ | ۱۳۹,۱۸۷
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۲۸ | ۲۲ | ۱۳۳,۸۹۶ | ۲۹۷,۹۱۸ | ۴۳۱,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۳۳,۸۹۶ | ۲۹۷,۹۱۸ | ۴۳۱,۸۱۴
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۲۰۴ | ۷۸ | ۲۰۹,۱۸۹ | ۴۸,۳۸۸ | ۲۵۷,۵۷۷ | ۱,۴۷۷ | ۳۴,۹۲۴ | ۸۱ | ۲۱۶,۴۳۸ | ۴۱,۱۳۹ | ۲۵۷,۵۷۷
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۱۶۸ | ۱۰۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۵۶,۹۶۲
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۱۷۶,۹۴۵
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۴۹۷ | ۱۰۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۷۱,۴۰۰
ياس 3 | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۵۲۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۴
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | مترمربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۲۲,۰۷۵
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | مترمربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۷,۶۴۴
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۱,۱۶۳
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۱۸ | ۱۰۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۱۲,۴۸۷
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۹۹۱,۴۵۸ | ۱,۴۸۶,۵۸۸ | ۳,۴۷۸,۰۴۶ | ۱,۷۶۴ | ۴۱,۸۲۴ |  | ۲,۰۲۴,۲۴۳ | ۱,۴۵۳,۹۰۷ | ۳,۴۷۸,۱۵۰