## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۹ | ۱۳,۷۵۰ | ۸,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰
مرکز تجاري نارنجستان 2 | ايزد شهر | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۶۰ | ۱,۸۹۸ | ۲۵,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۸
276واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۸۴ | ۳۲,۵۸۴ | ۲۸,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۸۴
420واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۶۸ | ۲,۵۸۷ | ۱۹,۳۶۸ | ۷۸ | ۰ | ۲,۵۸۷
پارکينگ N1 سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکينگ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۵ | ۵۵۰ | ۱,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۵۵۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۵۳۸ | ۶۹,۹۴۴ | ۶۲,۶۸۷ | ۱,۷۶۸ | ۰ | ۶۹,۹۴۴
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۷۰۴ | ۱۲۱,۳۱۳ | ۱۴۵,۸۵۳ | ۱,۸۴۶ | ۰ | ۱۲۱,۳۱۳
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مرکز تجاري نارنجستان 2 | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۰ | ۸۳ | ۷۷۱,۹۸۲ | ۲۰۸,۰۱۸ | ۹۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۷۷۲,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰
276واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۹۷ | ۲,۵۲۷,۲۰۲ | ۶۰,۰۰۱ | ۲,۵۸۷,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲,۵۲۸,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۰۰۰
420واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ N1 سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۲۹۹,۱۸۴ | ۲۶۸,۰۱۹ | ۳,۵۶۷,۲۰۳ | ۰ | ۰ |  | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰ | ۳,۵۶۷,۰۰۰