## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | مترمربع | ۲۳,۹۸۶ | ۳۳۰ | ۲۳۷,۷۸۱,۷۷۹ | ۷۹,۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۳۵,۵۰۰ | ۴۹۹ | ۲۳۹,۷۰۵,۵۵۸ | ۱۱۹,۶۷۳
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۱,۰۷۳ | ۳۰ | ۹۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۳,۹۳۵ | ۱۱۰ | ۱۰۹,۶۶۳,۶۳۹ | ۱۲,۰۶۳
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۱۷ | ۹۸۰ | ۳۹,۸۰۷,۱۴۲ | ۳۹,۰۱۱
پونه | اراک | مسکوني | مترمربع | ۱۵,۴۵۰ | ۶۶۰ | ۴۵,۲۴۶,۹۷۰ | ۲۹,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۵۰ | ۶۶۰ | ۴۵,۲۴۶,۹۷۰ | ۲۹,۸۶۳
جمع |  |  |  | ۴۰,۵۰۹ | ۱,۰۲۰ | ۳۷۸,۱۲۸,۷۴۹ | ۱۱۱,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۸۱,۵۰۲ | ۲,۲۴۹ | ۴۳۴,۴۲۳,۳۰۹ | ۲۰۰,۶۱۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۵۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۳۳۰ | ۲۳,۹۸۶ | ۱۰۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۰ | ۱۲۵,۶۹۴
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۱۸ | ۷۹ | ۹۶,۴۲۴ | ۸,۹۶۱ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۹۷,۸۶۱ | ۷,۵۲۴ | ۱۰۵,۳۸۵
پونه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۲۵ | ۷۶ | ۱۳,۹۹۴ | ۱,۵۱۲ | ۱۵,۵۰۶ | ۶۶۰ | ۱۵,۴۵۰ | ۸۳ | ۱۸,۶۱۶ | ۸۸۴ | ۱۹,۵۰۰
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۱۶,۰۱۰ | ۳۰ | ۱۰۲,۰۷۰ | ۴۴۲,۹۳۰ | ۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۰۵,۹۶۳ | ۴۳۹,۰۳۷ | ۵۴۵,۰۰۰
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۳۶ | ۳۸ | ۵۲,۰۲۷ | ۴۶,۵۹۸ | ۹۸,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۵۳,۴۱۰ | ۴۵,۲۱۵ | ۹۸,۶۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۳۹ | ۰ | ۳,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۶۳ | ۳۰ | ۱,۰۷۳ | ۰ | ۳,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۶۳
جمع | [6 empty] | ۴۱۲,۸۸۱ | ۵۰۰,۰۰۱ | ۹۱۲,۸۸۲ | ۱,۰۲۰ | ۴۰,۵۰۹ |  | ۴۲۴,۲۱۶ | ۴۹۲,۶۶۰ | ۹۱۶,۸۷۶