## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۷ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۷
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | مترمربع | ۳۲۵,۱۶۷ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۸۹۸,۴۷۷ | ۸۵۰,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۸۹۸,۴۷۷ | ۸۵۰,۱۰۰
اداري خدامي | تهران | اداري | مترمربع | ۲۴,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۲۰ | ۱۲,۲۰۲ | ۱۵,۲۰۸ | ۳۶,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۲۸
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | مترمربع | ۱۲,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۹ | ۵,۹۰۰ | ۲۰,۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۵,۹۰۰
جمع |  |  |  | ۳۶۲,۱۱۸ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۸۹۸,۴۷۷ | ۸۸۰,۶۲۰ | ۱۹,۹۲۱ | ۲۱,۱۰۸ | ۳۸۲,۰۳۹ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۸۹۸,۴۷۷ | ۹۰۱,۷۲۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري/تجاری | ۵۱ | مترمربع | ۱۳,۰۹۹ | ۸۸ | ۱,۱۰۷,۱۷۴ | ۱۱۳,۰۷۶ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۲۴,۴۰۵ | ۹۰ | ۱,۱۱۴,۷۴۱ | ۱۰۵,۵۰۹ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۴,۶۸۰ | ۹۶ | ۷۸۴,۳۸۲ | ۲۰۱ | ۷۸۴,۵۸۳ | ۰ | ۱۲,۵۴۶ | ۸۹ | ۷۹۴,۶۱۵ | ۶۶,۲۱۰ | ۸۶۰,۸۲۵
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۵۳۰ | ۴ | ۸۳,۲۵۱ | ۴۵۳,۵۶۶ | ۵۳۶,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸۳,۴۵۵ | ۴۵۳,۳۶۲ | ۵۳۶,۸۱۷
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۲,۴۰۳ | ۲۷ | ۱۰۲,۵۱۶ | ۲۲۹,۴۸۴ | ۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۱۳۱,۹۶۹ | ۲۰۰,۰۳۱ | ۳۳۲,۰۰۰
ملک ميرداماد | تهران | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۶۸۸ | ۵,۳۱۲ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷
جمع | [6 empty] | ۳,۰۹۷,۰۱۱ | ۸۰۱,۶۳۹ | ۳,۸۹۸,۶۵۰ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۳۶۲,۱۱۸ |  | ۳,۱۴۴,۹۴۷ | ۸۲۵,۱۱۲ | ۳,۹۷۰,۰۵۹