## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۱۰,۲۴۸ | ۱۹۵ | ۴۵,۰۲۰,۵۱۳ | ۸,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۱۸,۲۴۸ | ۴,۶۵۸ | ۳۴,۸۰۵,۰۶۷ | ۱۶۲,۱۲۲
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | مترمربع | ۲,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۲,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۹۸ | ۲۷۴ | ۹۷,۴۳۰,۶۵۷ | ۲۶,۶۹۶
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۴۸ | ۳۲۴ | ۲۸,۸۹۱,۹۷۵ | ۹,۳۶۱
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۱,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۵۹,۹۲۱ | ۴۷۵ | ۱۵۶,۵۶۸,۴۲۱ | ۷۴,۳۷۰
تجاري اداري هشت بهشت | اصفهان | اداري | مترمربع | ۸,۷۴۹ | ۱۵۵ | ۵۶,۴۴۵,۱۶۱ | ۸,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۸,۷۴۹ | ۱۵۵ | ۵۶,۴۴۵,۱۶۱ | ۸,۷۴۹
مجتمع مسکوني نگار | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۱۱,۷۳۰ | ۴۶۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۴۶۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۳۰
جمع |  |  |  | ۳۴,۶۷۲ | ۸۱۰ | ۱۲۶,۹۶۵,۶۷۴ | ۳۳,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۹۹۴ | ۶,۳۴۶ | ۳۹۹,۶۴۱,۲۸۱ | ۲۹۳,۰۲۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۲۶۹ | ۸۷ | ۱۲۶,۲۸۷ | ۵۳,۸۳۵ | ۱۸۰,۱۲۲ | ۱۹۵ | ۱۰,۲۴۸ | ۸۸ | ۱۳۰,۰۳۹ | ۵۷,۵۸۷ | ۱۸۷,۶۲۶
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | مترمربع | ۲,۰۶۸ | ۸۴ | ۵۱۷,۵۱۴ | ۹۹,۹۰۷ | ۶۱۷,۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۸۴ | ۵۳۲,۲۸۴ | ۸۵,۱۳۷ | ۶۱۷,۴۲۱
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۹۴۰ | ۹۱ | ۱۷۲,۳۶۲ | ۵۸,۱۱۷ | ۲۳۰,۴۷۹ | ۰ | ۱,۰۶۱ | ۹۱ | ۲۱۵,۴۰۴ | ۱۵,۰۷۵ | ۲۳۰,۴۷۹
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۵۱ | ۳۰,۲۸۹ | ۵۱,۳۵۱ | ۸۱,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۳۱,۸۳۷ | ۹۶,۳۷۵ | ۱۲۸,۲۱۲
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۰۴۷ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۲۱۵ | ۱۰۰ | ۴۱۷,۶۰۱ | ۰ | ۴۱۷,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۲۰,۵۰۲ | ۰ | ۴۲۰,۵۰۲
تجاري اداري هشت بهشت | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۵ | ۸,۷۴۹ | ۱۰۰ | ۸,۷۴۹ | ۰ | ۸,۷۴۹
مجتمع مسکوني نگار | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۰
جمع | [6 empty] | ۱,۴۴۱,۷۵۵ | ۲۶۳,۲۱۰ | ۱,۷۰۴,۹۶۵ | ۸۱۰ | ۳۱,۷۸۸ |  | ۱,۵۲۸,۲۴۷ | ۲۵۴,۱۷۴ | ۱,۷۸۲,۴۲۱