## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
زمينهاي اريسون | اصفهان |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۰ | ۲۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰
آپارتمانهاي بهاران - شيخ مفيد | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۲,۳۴۳ | ۸۰ | ۶۷,۶۳۷,۵۰۰ | ۵,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۲,۳۴۳ | ۸۰ | ۶۷,۶۳۷,۵۰۰ | ۵,۴۱۱
جمع |  |  |  | ۲,۳۴۳ | ۸۰ | ۶۷,۶۳۷,۵۰۰ | ۵,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۳,۹۴۳ | ۲۸۰ | ۱۰۱,۱۳۷,۵۰۰ | ۱۲,۱۱۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
زمين ( منزل ) خيابان طالقاني | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۶۰ | ۱۰۰ | ۸۹,۵۸۶ | ۰ | ۸۹,۵۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۹,۵۸۶ | ۰ | ۸۹,۵۸۶
زمينهاي ويلائي جي شير | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۶۵۱ | ۱۰۰ | ۵۰,۱۱۰ | ۰ | ۵۰,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۰,۱۱۰ | ۰ | ۵۰,۱۱۰
زمين خيابان امام رضا | اصفهان | مسکوني - خدماتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۶۸ | ۱۰۰ | ۱۶,۶۹۳ | ۰ | ۱۶,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۶۹۳ | ۰ | ۱۶,۶۹۳
منزل خيابان نيک پي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۱۹ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۰ | ۱۵,۲۰۰
زمينهاي جنب اتوبان امير کبير - خورزوق | اصفهان | زراعي | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۵,۸۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۸
آپارتمانهاي بهاران - شيخ مفيد | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱,۲۵۹ | ۰ | ۱,۲۵۹ | ۸۰ | ۱,۲۵۹ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمينهاي اريسون | اصفهان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۰ | ۰ | ۱۲۹ | ۰ | ۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹ | ۰ | ۱۲۹
آپارتمان ميرزاي شيرازي | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۷ | ۱۰۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۷,۱۴۱
واحدهاي مسکوني تجاري اوگاندا | کامپالا - افريقاي جنوبي | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۲۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۵,۵۵۲
زمين قطب صنعتي خرم - شهرضا | شهرضا | صنعتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰
ويلاي چادگان | چادگان اصفهان | ويلايي | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۸ | ۰ | ۲,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۸ | ۰ | ۲,۷۸۸
زمين قلعه شور - هرمزآباد | اصفهان | زراعي | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۳۰۱ | ۰ | ۱,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۳۰۱ | ۰ | ۱,۳۰۱
واحد اداري خيابان رباط | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۱,۸۵۷ | ۰ | ۱,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۸۵۷ | ۰ | ۱,۸۵۷
واحد تجاري چهارراه وفائي | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۸ | ۱۰۰ | ۱,۵۱۹ | ۰ | ۱,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۱۹ | ۰ | ۱,۵۱۹
زمين بعثت - ابوريحان | اصفهان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۹۵ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۵
آپارتمان شهرک گلها - دولت آباد | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷۳ | ۱۰۰ | ۹۸۵ | ۰ | ۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۸۵ | ۰ | ۹۸۵
پروژه تجاري زرين - فاز 1 | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۶۱۸ | ۴۸ | ۱۲۲,۰۹۲ | ۱۲۹,۹۰۸ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۱۲۲,۹۷۸ | ۱۲۹,۰۲۲ | ۲۵۲,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۳۲۸,۲۹۵ | ۱۲۹,۹۰۸ | ۴۵۸,۲۰۳ | ۸۰ | ۱,۲۵۹ |  | ۳۲۷,۹۲۲ | ۱۲۹,۰۲۲ | ۴۵۶,۹۴۴