## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۴۴,۸۲۴ | ۱,۵۲۹ | ۳۷,۷۲۰,۰۷۸ | ۵۷,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۶۳,۰۷۲ | ۶,۱۸۷ | ۳۵,۵۲۷,۰۷۳ | ۲۱۹,۸۰۶
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | مترمربع | ۲۲,۷۱۱ | ۱۹۹ | ۱۱۵,۲۰۱,۰۰۵ | ۲۲,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۰,۹۰۹ | ۴۷۳ | ۱۰۴,۹۰۶,۹۷۶ | ۴۹,۶۲۱
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۴۸ | ۳۲۴ | ۲۸,۸۹۱,۹۷۵ | ۹,۳۶۱
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۸۷ | ۴۷۵ | ۱۵۶,۵۶۸,۴۲۱ | ۷۴,۳۷۰
تجاري اداري هشت بهشت | اصفهان | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۴۹ | ۱۵۵ | ۵۶,۴۴۵,۱۶۱ | ۸,۷۴۹
مجتمع مسکوني نگار | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۴۶۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۳۰
جمع |  |  |  | ۶۸,۵۰۱ | ۱,۷۲۸ | ۱۵۲,۹۲۱,۰۸۳ | ۸۰,۶۰۹ | ۰ | ۰ | ۲۹۲,۴۹۵ | ۸,۰۷۴ | ۴۰۷,۸۳۹,۶۰۶ | ۳۷۳,۶۳۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۲۶۹ | ۸۸ | ۱۳۰,۰۳۹ | ۵۷,۵۸۷ | ۱۸۷,۶۲۶ | ۱,۵۲۹ | ۴۴,۸۲۴ | ۸۸ | ۱۳۰,۱۳۹ | ۶۹,۴۸۷ | ۱۹۹,۶۲۶
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | مترمربع | ۲,۰۶۸ | ۸۴ | ۵۳۲,۲۸۴ | ۸۵,۱۳۷ | ۶۱۷,۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۸۴ | ۵۳۵,۳۰۹ | ۱۳۴,۰۶۵ | ۶۶۹,۳۷۴
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۹۴۰ | ۹۱ | ۲۱۵,۴۰۴ | ۱۵,۰۷۵ | ۲۳۰,۴۷۹ | ۰ | ۹۶۶ | ۹۳ | ۲۱۵,۴۰۴ | ۱۵,۰۷۵ | ۲۳۰,۴۷۹
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۵۱ | ۳۱,۸۳۷ | ۹۶,۳۷۵ | ۱۲۸,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۳۴,۲۷۱ | ۹۳,۹۴۱ | ۱۲۸,۲۱۲
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۰۴۷ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۲۱۵ | ۱۰۰ | ۴۲۰,۵۰۲ | ۰ | ۴۲۰,۵۰۲ | ۱۹۹ | ۲۲,۷۱۱ | ۱۰۰ | ۴۲۰,۵۰۲ | ۰ | ۴۲۰,۵۰۲
تجاري اداري هشت بهشت | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵۵ | ۱۰۰ | ۸,۷۴۹ | ۰ | ۸,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۷۴۹ | ۰ | ۸,۷۴۹
مجتمع مسکوني نگار | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۶۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۰
جمع | [6 empty] | ۱,۵۲۸,۲۴۷ | ۲۵۴,۱۷۴ | ۱,۷۸۲,۴۲۱ | ۱,۷۲۸ | ۶۸,۵۰۱ |  | ۱,۵۳۳,۸۰۶ | ۳۱۲,۵۶۸ | ۱,۸۴۶,۳۷۴