## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نيکان ( مدرسه خان ) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۱,۵۱۴ | ۲۴۰,۸۵۷ | ۲۱۱,۵۱۴ | ۱,۰۵۶ | ۱۳۳,۴۰۰,۸۶۸ | ۲۴۰,۸۵۷
آسمان صدرا فاز 2 | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۶۹ | ۱۳,۱۷۵ | ۵,۹۶۹ | ۳۶۰ | ۳۶,۵۹۷,۳۳۹ | ۱۳,۱۷۵
مجتمع تجاري اداري مسکوني گلستان | شيراز شهرک گلستان | تجاري اداري مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۸,۷۰۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۳۴۷ | ۲۵,۰۷۲,۰۴۶ | ۸,۷۰۰
دلگشا | شيراز | تجاري و اقامتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۰,۰۰۱ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۱ | ۱۲,۸۷۶ | ۵۰,۴۸۱,۵۱۶ | ۶۵۰,۰۰۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۱,۰۶۰ | ۹۱۲,۷۳۲ | ۷۶۱,۰۶۰ | ۱۴,۶۳۹ | ۲۴۵,۵۵۱,۷۶۹ | ۹۱۲,۷۳۲
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نيکان ( مدرسه خان ) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | ۰ | مترمربع | ۲۶,۱۳۷ | ۹۵ | ۱,۰۳۲,۰۶۰ | ۴۵,۴۹۱ | ۱,۰۷۷,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱,۰۳۲,۰۶۰ | ۴۵,۴۹۱ | ۱,۰۷۷,۵۵۱
آسمان صدرا فاز 2 | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | مترمربع | ۶۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۸۲۲,۶۸۸ | ۵,۴۱۶ | ۸۲۸,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۲,۶۸۸ | ۵,۴۱۶ | ۸۲۸,۱۰۴
مجتمع تجاري اداري مسکوني گلستان | شيراز شهرک گلستان | تجاري اداري مسکوني | ۸۸ | مترمربع | ۲,۴۹۳ | ۱۰۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۰ | ۱۳,۵۷۶
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۷۶ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۸۱۴ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
دلگشا | شيراز | تجاري و اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۳۷۲ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵
باران | شيراز | تجاري -اقامتي | ۰ | مترمربع | ۸,۸۷۹ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
باغ ايلخاني | شيراز | اقامتي گردشگري | ۰ | مترمربع | ۱,۸۹۲ | ۰ | ۱۷,۶۰۹ | ۶۷,۶۵۴ | ۸۵,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۶۰۹ | ۶۷,۶۵۴ | ۸۵,۲۶۳
جمع | [6 empty] | ۳,۷۰۲,۳۹۱ | ۱۱۸,۵۶۱ | ۳,۸۲۰,۹۵۲ | ۰ | ۰ |  | ۳,۷۰۲,۳۹۱ | ۱۱۸,۵۶۱ | ۳,۸۲۰,۹۵۲