## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۹ | ۱۳,۷۵۰ | ۸,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰
مرکز تجاري نارنجستان 2 | ايزد شهر | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۶۰ | ۱,۸۹۸ | ۲۵,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۸
276واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۰۰ | ۹۴,۷۹۰ | ۱۱۹,۶۹۹ | ۹۴,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۶,۱۹۹
420واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | مترمربع | ۱۱,۸۳۲ | ۹۲۰ | ۰ | ۳۴,۸۱۳ | ۱۹,۳۶۸ | ۲,۵۸۷ | ۳۱,۲۰۰ | ۹۹۸ | ۰ | ۳۷,۴۰۰
پارکينگ N1 سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکينگ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۵ | ۵۵۰ | ۲,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۲۹,۱۰۰ | ۷۳۹ | ۰ | ۳۴,۹۷۳ | ۱۴۰,۸۳۶ | ۱۸۸,۰۸۰ | ۱۶۹,۹۳۶ | ۴,۹۸۱ | ۰ | ۲۲۳,۰۵۳
جمع |  |  |  | ۴۰,۹۳۲ | ۱,۶۵۹ | ۰ | ۸۶,۲۸۶ | ۲۹۰,۶۰۸ | ۳۲۶,۵۶۴ | ۳۳۲,۶۳۵ | ۵,۹۷۹ | ۰ | ۴۱۳,۴۰۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مرکز تجاري نارنجستان 2 | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۰ | ۸۳ | ۷۷۲,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۸۰۶,۲۴۴ | ۲۰۸,۷۵۶ | ۱,۰۱۵,۰۰۰
276واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۹۷ | ۲,۵۹۹,۹۰۱ | ۳۹,۰۹۹ | ۲,۶۳۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲,۴۲۷,۹۸۰ | ۳۶,۰۲۰ | ۲,۴۶۴,۰۰۰
420واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۰ | ۱۱,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۹ | ۲۹,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ N1 سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۳۷۱,۹۰۱ | ۲۴۷,۰۹۹ | ۳,۶۱۹,۰۰۰ | ۱,۶۵۹ | ۴۰,۹۳۲ |  | ۳,۲۳۴,۲۲۴ | ۲۴۴,۷۷۶ | ۳,۴۷۹,۰۰۰