## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۵,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۷,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۶۸,۶۳۱ | ۶,۱۸۷ | ۳۶,۷۳۸,۳۲۲ | ۲۲۷,۳۰۰
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | مترمربع | ۴,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۲۳۱ | ۴۷۳ | ۱۰۴,۹۰۶,۹۷۶ | ۴۹,۶۲۱
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۴۸ | ۳۲۴ | ۲۸,۸۹۱,۹۷۵ | ۹,۳۶۱
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۱۶,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۷۷,۱۰۴ | ۴۷۵ | ۱۹۵,۸۵۸,۹۴۷ | ۹۳,۰۳۳
تجاري اداري هشت بهشت | اصفهان | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۴۹ | ۱۵۵ | ۵۶,۴۴۵,۱۶۱ | ۸,۷۴۹
مجتمع مسکوني نگار | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۴۶۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۳۰
جمع |  |  |  | ۲۶,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۲۶,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۵۹۳ | ۸,۰۷۴ | ۴۴۸,۳۴۱,۳۸۱ | ۳۹۹,۷۹۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۲۶۹ | ۸۸ | ۱۳۰,۱۳۹ | ۶۹,۴۸۷ | ۱۹۹,۶۲۶ | ۰ | ۵,۵۵۹ | ۹۱ | ۱۳۴,۴۳۶ | ۶۵,۱۹۰ | ۱۹۹,۶۲۶
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | مترمربع | ۲,۰۶۸ | ۸۴ | ۵۳۵,۳۰۹ | ۱۳۴,۰۶۵ | ۶۶۹,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۵۳۳,۲۴۲ | ۱۳۶,۱۳۲ | ۶۶۹,۳۷۴
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۹۴۰ | ۹۳ | ۲۱۵,۴۰۴ | ۱۵,۰۷۵ | ۲۳۰,۴۷۹ | ۰ | ۱۶,۲۱۷ | ۹۸ | ۲۱۵,۴۰۴ | ۱۵,۰۷۵ | ۲۳۰,۴۷۹
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۵۱ | ۳۴,۲۷۱ | ۹۳,۹۴۱ | ۱۲۸,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۳۵,۶۵۲ | ۹۴,۰۵۸ | ۱۲۹,۷۱۰
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۰۴۷ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۲۱۵ | ۱۰۰ | ۴۲۰,۵۰۲ | ۰ | ۴۲۰,۵۰۲ | ۰ | ۴,۳۲۲ | ۱۰۰ | ۴۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۴۳۸,۵۰۰
تجاري اداري هشت بهشت | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵۵ | ۱۰۰ | ۸,۷۴۹ | ۰ | ۸,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۷۴۹ | ۰ | ۸,۷۴۹
مجتمع مسکوني نگار | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۶۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۰
جمع | [6 empty] | ۱,۵۳۳,۸۰۶ | ۳۱۲,۵۶۸ | ۱,۸۴۶,۳۷۴ | ۰ | ۲۶,۰۹۸ |  | ۱,۵۵۵,۴۱۵ | ۳۱۰,۴۵۵ | ۱,۸۶۵,۸۷۰