## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۸۵۰,۱۰۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۸۹۸,۴۷۷ | ۸۵۰,۱۰۰
اداري خدامي | تهران | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۶۰۷ | ۴۵,۷۲۸ | ۳۶,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۲۸
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | مترمربع | ۱۲,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۹۹۵ | ۵,۹۰۰ | ۶۲,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۵,۹۰۰
جمع |  |  |  | ۱۲,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۷۶۹ | ۹۰۱,۷۲۸ | ۴۲۴,۰۸۶ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۸۹۸,۴۷۷ | ۹۰۱,۷۲۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري/تجاری | ۵۱ | مترمربع | ۱۳,۰۹۹ | ۹۰ | ۱,۱۱۷,۱۹۴ | ۱۰۳,۰۵۶ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۲۶,۰۰۳ | ۹۴,۲۴۷ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۴,۶۸۰ | ۸۹ | ۸۰۰,۷۲۷ | ۶۰,۰۹۸ | ۸۶۰,۸۲۵ | ۰ | ۱۲,۳۱۷ | ۹۴ | ۸۲۵,۷۱۰ | ۳۵,۱۱۵ | ۸۶۰,۸۲۵
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۵۳۰ | ۴ | ۸۳,۸۰۱ | ۴۵۳,۰۱۶ | ۵۳۶,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸۷,۴۶۵ | ۴۴۹,۳۵۲ | ۵۳۶,۸۱۷
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۲,۴۰۳ | ۲۷ | ۱۳۹,۱۲۱ | ۱۹۲,۸۷۹ | ۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۴۲,۱۷۶ | ۱۸۹,۸۲۴ | ۳۳۲,۰۰۰
ملک ميرداماد | تهران | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷
جمع | [6 empty] | ۳,۱۶۱,۰۱۰ | ۸۰۹,۰۴۹ | ۳,۹۷۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۲,۳۱۷ |  | ۳,۲۰۱,۵۲۱ | ۷۶۸,۵۳۸ | ۳,۹۷۰,۰۵۹