## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | مترمربع | ۹,۷۵۴ | ۱۲۶ | ۲۰۲,۳۴۶,۵۹۹ | ۲۵,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۵۱,۰۵۲ | ۷۱۲ | ۲۲۸,۶۰۶,۷۱۳ | ۱۶۲,۸۹۶
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۳۷ | ۳۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۳,۹۷۲ | ۱۴۱ | ۱۰۷,۹۲۱,۹۸۵ | ۱۵,۲۱۷
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۱۷ | ۹۸۰ | ۳۹,۸۰۷,۱۴۲ | ۳۹,۰۱۱
پونه | اراک | مسکوني | مترمربع | ۳,۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۰۶۳ | ۷۹۲ | ۴۵,۱۹۹,۴۹۴ | ۳۵,۷۹۸
جمع |  |  |  | ۱۳,۶۹۶ | ۱۵۷ | ۳۰۲,۳۴۶,۵۹۹ | ۲۸,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۷۰۴ | ۲,۶۲۵ | ۴۲۱,۵۳۵,۳۳۴ | ۲۵۲,۹۲۲
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۵۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۱۹,۸۹۶ | ۰ | ۱۱۹,۸۹۶ | ۱۲۶ | ۹,۷۵۴ | ۱۰۰ | ۱۱۱,۴۹۹ | ۰ | ۱۱۱,۴۹۹
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۱۸ | ۹۳ | ۱۲۶,۵۶۹ | ۱۱,۳۹۱ | ۱۳۷,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۱۳۵,۱۴۶ | ۲,۸۱۴ | ۱۳۷,۹۶۰
پونه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۲۵ | ۱۰۰ | ۲۲,۲۵۶ | ۰ | ۲۲,۲۵۶ | ۰ | ۳,۹۰۵ | ۱۰۰ | ۲۲,۲۵۶ | ۰ | ۲۲,۲۵۶
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۱۶,۰۱۰ | ۳۰ | ۱۰۹,۸۸۲ | ۴۳۵,۱۱۸ | ۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۰۹,۸۸۲ | ۴۳۵,۱۱۸ | ۵۴۵,۰۰۰
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۳۶ | ۵۱ | ۶۵,۵۰۹ | ۳۳,۱۱۶ | ۹۸,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۷۴,۴۷۳ | ۲۴,۱۵۲ | ۹۸,۶۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۳۹ | ۰ | ۳,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۶۳ | ۳۱ | ۳۷ | ۰ | ۳,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۶۳
جمع | [6 empty] | ۴۶۶,۷۸۴ | ۴۷۹,۶۲۵ | ۹۴۶,۴۰۹ | ۱۵۷ | ۱۳,۶۹۶ |  | ۴۷۵,۹۲۸ | ۴۶۲,۰۸۴ | ۹۳۸,۰۱۲