## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | تیر ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۶,۷۱۵ | ۱۰۸ | ۴۳,۴۹۰,۷۴۱ | ۹,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۳۴۶ | ۶,۲۹۵ | ۳۶,۷۳۸,۳۲۲ | ۲۳۶,۶۸۱
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۲۳۱ | ۴۷۳ | ۱۰۴,۹۰۶,۹۷۶ | ۴۹,۶۲۱
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۴۸ | ۳۲۴ | ۲۸,۸۹۱,۹۷۵ | ۹,۳۶۱
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۱۰۴ | ۴۷۵ | ۱۹۵,۸۵۸,۹۴۷ | ۹۳,۰۳۳
تجاري اداري هشت بهشت | اصفهان | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۴۹ | ۱۵۵ | ۵۶,۴۴۵,۱۶۱ | ۸,۷۴۹
مجتمع مسکوني نگار | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۴۶۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۳۰
جمع |  |  |  | ۶,۷۱۵ | ۱۰۸ | ۴۳,۴۹۰,۷۴۱ | ۹,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۳۰۸ | ۸,۱۸۲ | ۴۴۸,۳۴۱,۳۸۱ | ۴۰۹,۱۷۵
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۲۶۹ | ۹۱ | ۱۳۴,۴۳۶ | ۶۵,۱۹۰ | ۱۹۹,۶۲۶ | ۱۰۸ | ۶,۷۱۵ | ۹۱ | ۱۳۴,۴۳۶ | ۶۵,۱۹۰ | ۱۹۹,۶۲۶
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | مترمربع | ۲,۰۶۸ | ۸۵ | ۵۳۳,۲۴۲ | ۱۳۶,۱۳۲ | ۶۶۹,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۵۳۳,۲۴۲ | ۱۳۶,۱۳۲ | ۶۶۹,۳۷۴
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۹۴۰ | ۹۸ | ۲۱۵,۴۰۴ | ۱۵,۰۷۵ | ۲۳۰,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۲۱۵,۴۰۴ | ۱۵,۰۷۵ | ۲۳۰,۴۷۹
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۵۶ | ۳۵,۶۵۲ | ۹۴,۰۵۸ | ۱۲۹,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۳۶,۶۸۶ | ۹۴,۰۲۴ | ۱۳۰,۷۱۰
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۰۴۷ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۲۱۵ | ۱۰۰ | ۴۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۴۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۴۳۸,۵۰۰
تجاري اداري هشت بهشت | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵۵ | ۱۰۰ | ۸,۷۴۹ | ۰ | ۸,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۷۴۹ | ۰ | ۸,۷۴۹
مجتمع مسکوني نگار | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۶۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۰
جمع | [6 empty] | ۱,۵۵۵,۴۱۵ | ۳۱۰,۴۵۵ | ۱,۸۶۵,۸۷۰ | ۱۰۸ | ۶,۷۱۵ |  | ۱,۵۵۶,۴۴۹ | ۳۱۰,۴۲۱ | ۱,۸۶۶,۸۷۰