## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مرداد ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پزشکان | اردبيل | مطب | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۹۰ | ۱۸۴ | ۴۲,۶۵۱,۴۹۰ | ۷,۷۹۷
تجاري آسمان | تبريز | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۲ | ۴۰,۹۷۷,۲۱۰ | ۱۸,۴۴۴
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۶۲ | ۷۴ | ۱۷,۹۸۶,۴۸۶ | ۱,۳۳۱
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۳۰ | ۵۱۸ | ۳۴,۲۷۶,۹۲۲ | ۱۷,۳۰۰
تجاري مرواريد | اردبيل | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۴۶ | ۷۳ | ۱۳۳,۱۷۱,۳۴۸ | ۹,۷۲۲
خدماتي مهديه | اردبيل | خدماتي /اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۸۶ | ۱۵۲ | ۴۸,۱۳۶,۸۴۲ | ۷,۳۱۷
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۶,۰۱۸ | ۲۹۰ | ۲۸,۱۶۵,۵۱۷ | ۸,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۵۸,۲۱۱ | ۲,۸۹۴ | ۲۸,۴۴۶,۷۹۸ | ۷۷,۰۶۷
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰,۲۷۲ | ۳,۴۸۳ | ۳۵,۸۲۰,۷۲۳ | ۱۰۹,۳۸۸
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | مترمربع | ۸,۲۱۱ | ۲۵۶ | ۹۸,۲۴۹,۰۸۳ | ۲۵,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۳۴,۸۶۳ | ۹۷۶ | ۸۱,۹۳۶,۵۱۳ | ۶۴,۹۶۰
مسکوني مارين پارک | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۸۱۱ | ۵۳۸ | ۳۳,۲۳۲,۹۷۵ | ۱۸,۴۶۵
زمين ياغچيان | تبريز | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۴۷۸ | ۱,۹۰۳ | ۲۵,۰۰۱,۵۷۶ | ۴۷,۵۷۸
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۶۶ | ۳,۸۲۴ | ۵۸,۵۰۸,۵۱۱ | ۴۶,۴۶۲
جمع |  |  |  | ۱۴,۲۲۹ | ۵۴۶ | ۱۲۶,۴۱۴,۶۰۰ | ۳۳,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۴,۰۱۵ | ۱۵,۰۷۱ | ۵۸۰,۱۴۷,۳۹۴ | ۴۲۵,۸۳۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵,۷۰۰ | ۹۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۲۴,۸۳۸ | ۲۵۹,۸۳۸ | ۲۹۰ | ۶,۰۱۸ | ۹۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۲۴,۸۳۸ | ۲۵۹,۸۳۸
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۰,۳۳۶ | ۱۰۰ | ۴۶۳,۱۲۷ | ۰ | ۴۶۳,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۶۳,۱۲۷ | ۰ | ۴۶۳,۱۲۷
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۳۳۳ | ۱۰۰ | ۱۱۹,۶۵۲ | ۰ | ۱۱۹,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۹,۶۵۲ | ۰ | ۱۱۹,۶۵۲
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۷۶۱ | ۶۸ | ۷۵,۰۰۰ | ۳۵,۱۹۷ | ۱۱۰,۱۹۷ | ۲۵۶ | ۸,۲۱۱ | ۶۸ | ۷۵,۰۰۰ | ۳۵,۱۹۷ | ۱۱۰,۱۹۷
پزشکان | اردبيل | مطب | ۷۶ | مترمربع | ۱۴,۰۳۳ | ۹۹ | ۳۳۴,۵۷۷ | ۲۴۸ | ۳۳۴,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳۳۴,۵۷۷ | ۲۴۸ | ۳۳۴,۸۲۵
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | ۷۴ | مترمربع | ۴,۶۶۳ | ۹۹ | ۱۱۵,۸۰۰ | ۷۰۰ | ۱۱۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۱۵,۸۰۰ | ۷۰۰ | ۱۱۶,۵۰۰
تجاري مهديه | اردبيل | تجاري و اداري | ۶۰ | مترمربع | ۸۵۹ | ۹۹ | ۵۲,۲۱۰ | ۱۸۷ | ۵۲,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۵۲,۲۱۰ | ۱۸۷ | ۵۲,۳۹۷
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | مترمربع | ۱۴,۰۷۷ | ۹۷ | ۲۱۵,۴۷۲ | ۷,۳۴۱ | ۲۲۲,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲۱۵,۴۷۲ | ۷,۳۴۱ | ۲۲۲,۸۱۳
تجاري آسمان | تبريز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مسکوني مارين پارک | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين ياغچيان | تبريز | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
تجاري مرواريد | اردبيل | تجاري | ۷۴ | مترمربع | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۴,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
خدماتي مهديه | اردبيل | خدماتي /اداري | ۶۰ | مترمربع | ۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۶۱۰,۸۳۸ | ۶۸,۵۱۱ | ۱,۶۷۹,۳۴۹ | ۵۴۶ | ۱۴,۲۲۹ |  | ۱,۶۱۰,۸۳۸ | ۶۸,۵۱۱ | ۱,۶۷۹,۳۴۹