## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مرداد ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۱۲۲ | ۷۱۳ | ۲۲۸,۹۱۵,۴۴۳ | ۱۶۳,۴۰۹
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۷۲ | ۱۴۱ | ۱۰۷,۹۲۱,۹۸۵ | ۱۵,۲۱۷
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۱۷ | ۹۸۰ | ۳۹,۸۰۷,۱۴۲ | ۳۹,۰۱۱
پونه | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۰۶۳ | ۷۹۲ | ۴۵,۱۹۹,۴۹۴ | ۳۵,۷۹۸
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۷۷۴ | ۲,۶۲۶ | ۴۲۱,۸۴۴,۰۶۴ | ۲۵۳,۴۳۵
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۵۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۱۱,۴۹۹ | ۰ | ۱۱۱,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۱,۴۹۹ | ۰ | ۱۱۱,۴۹۹
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۱۸ | ۹۸ | ۱۳۵,۱۹۶ | ۲,۷۶۴ | ۱۳۷,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۳۵,۱۹۶ | ۲,۷۶۴ | ۱۳۷,۹۶۰
پونه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۲۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۱۶,۰۱۰ | ۳۰ | ۱۰۹,۸۸۲ | ۴۳۵,۱۱۸ | ۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۰۹,۸۸۲ | ۴۳۵,۱۱۸ | ۵۴۵,۰۰۰
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۳۶ | ۶۰ | ۷۷,۴۵۰ | ۲۱,۱۷۵ | ۹۸,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۶۶ | ۷۷,۴۵۰ | ۲۱,۱۷۵ | ۹۸,۶۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۳۹ | ۰ | ۳,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۶۳
جمع | [6 empty] | ۴۵۶,۶۹۹ | ۴۵۹,۰۵۷ | ۹۱۵,۷۵۶ | ۰ | ۰ |  | ۴۵۶,۶۹۹ | ۴۵۹,۰۵۷ | ۹۱۵,۷۵۶