## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | شهریور ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | اقامتي/تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ياس 3 | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۵۶ | ۱۸۴ | ۱۶,۳۰۴,۳۴۷ | ۳,۰۰۰
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۴۶ | ۷۴ | ۴۷,۵۶۷,۵۶۷ | ۵,۲۳۱
بام چالوس | چالوس | مسكوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۸۷ | ۱۶۰ | ۷۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۰
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | مترمربع | ۴۱,۷۰۳ | ۱,۲۴۶ | ۶۵,۸۴۲,۶۹۶ | ۶۳,۳۸۵ | ۷,۱۵۵ | ۸,۸۳۰ | ۱۲۹,۳۲۷ | ۴,۱۵۰ | ۶۰,۴۸۱,۱۳۲ | ۱۷۹,۸۴۹
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۱,۰۵۵ | ۷۲ | ۹۰,۵۹۷,۲۲۲ | ۱,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۵ | ۷۲ | ۹۰,۵۹۷,۲۲۲ | ۱,۷۹۱
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | مترمربع | ۶,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۸,۹۰۹ | ۶,۸۸۱ | ۸,۹۰۹ | ۳۱,۸۸۶ | ۲,۷۶۶ | ۵۲,۴۵۶,۶۱۶ | ۴۱,۲۸۰
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | مترمربع | ۱۶,۸۳۰ | ۱۶۳ | ۵۱,۱۱۶,۵۶۴ | ۲۳,۲۵۱ | ۱۰,۶۲۴ | ۱۲,۶۷۵ | ۱۴۳,۷۱۴ | ۵,۸۴۹ | ۳۲,۱۵۲,۵۰۵ | ۱۸۰,۸۲۱
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۹۰۳ | ۲۳۰ | ۱۴۹,۹۸۲,۶۰۸ | ۳۴,۵۲۸
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۲۷ | ۳۲۷ | ۱۴۶,۳۸۰,۸۵۶ | ۴۷,۸۶۰
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | مترمربع | ۳,۶۳۱ | ۱۲۷ | ۱۹۱,۳۳۸,۵۸۲ | ۲۴,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۳۱ | ۱۲۷ | ۱۹۱,۳۳۸,۵۸۲ | ۲۴,۳۰۰
جمع |  |  |  | ۷۰,۱۰۰ | ۱,۶۰۸ | ۳۹۸,۸۹۵,۰۶۴ | ۱۲۱,۶۳۶ | ۲۴,۶۶۰ | ۳۰,۴۱۴ | ۳۷۷,۵۳۲ | ۱۳,۹۳۹ | ۸۵۸,۵۱۱,۴۳۵ | ۵۳۰,۰۶۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۰۰۰ | ۱۱ | ۳۳,۰۵۱ | ۱۱۱,۹۱۳ | ۱۴۴,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۳۵,۰۰۱ | ۱۰۹,۹۶۳ | ۱۴۴,۹۶۴
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۴,۳۴۴ | ۲۷ | ۵۱,۲۹۸ | ۶۵,۶۷۴ | ۱۱۶,۹۷۲ | ۷۲ | ۱,۰۵۵ | ۲۷ | ۵۱,۴۵۹ | ۶۵,۵۱۳ | ۱۱۶,۹۷۲
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۶,۵۴۴ | ۵۹ | ۵۷۷,۴۹۹ | ۳۲۳,۷۱۴ | ۹۰۱,۲۱۳ | ۱,۲۴۶ | ۴۱,۷۰۳ | ۶۲ | ۵۹۵,۵۷۳ | ۳۰۵,۶۴۰ | ۹۰۱,۲۱۳
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۵۸ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۱۳۰ | ۰ | ۲۶۶,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۱۳۰ | ۰ | ۲۶۶,۱۳۰
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۳۲۸ | ۲۶ | ۲۹۰,۰۱۹ | ۴۱۲,۱۰۸ | ۷۰۲,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۳۰۲,۱۱۸ | ۴۰۰,۰۰۹ | ۷۰۲,۱۲۷
نسيم فاز يک | مشهد-اليه | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۷,۶۱۲ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۱۲۵ | ۰ | ۱۴۲,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۷۸۵ | ۰ | ۱۴۲,۷۸۵
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۲۸ | ۲۸ | ۱۶۰,۵۲۸ | ۲۸۲,۴۶۶ | ۴۴۲,۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱۶۲,۹۸۴ | ۲۸۰,۰۱۰ | ۴۴۲,۹۹۴
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۲۰۴ | ۸۴ | ۲۲۳,۲۲۰ | ۳۴,۳۵۷ | ۲۵۷,۵۷۷ | ۱۶۳ | ۱۶,۸۳۰ | ۹۲ | ۲۳۱,۰۵۲ | ۲۶,۵۲۵ | ۲۵۷,۵۷۷
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۱۶۸ | ۱۰۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۵۶,۹۶۲
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۱۷۶,۹۴۵
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۴۹۷ | ۱۰۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۱۲۷ | ۳,۶۳۱ | ۱۰۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۷۱,۴۰۰
ياس 3 | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۵۲۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۴
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | مترمربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۲۲,۰۷۵
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | مترمربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۷,۶۴۴
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۱,۱۶۳
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۱۸ | ۱۰۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۱۲,۴۸۷
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰
ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۱,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۲,۲۷۱,۲۳۶ | ۱,۲۳۰,۲۳۲ | ۳,۵۰۱,۴۶۸ | ۱,۶۰۸ | ۶۳,۲۱۹ |  | ۲,۳۱۴,۴۶۸ | ۱,۱۸۷,۶۶۰ | ۳,۵۰۲,۱۲۸