## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۵,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | مترمربع | ۱۶,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۲۱۶
جمع |  |  |  | ۲۲,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۶,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۲,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۶,۸۱۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۳,۰۵۶ | ۰ | ۲,۴۵۷,۱۷۶ | ۶,۸۲۴ | ۲,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۶,۵۰۷ | ۹۹ | ۲,۴۹۱,۱۱۳ | ۲۱,۸۸۷ | ۲,۵۱۳,۰۰۰
پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۹,۶۱۱ | ۰ | ۸۶۲,۸۷۱ | ۱۵۲,۱۲۹ | ۱,۰۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۸۹۷,۱۳۶ | ۲۰۹,۸۶۴ | ۱,۱۰۷,۰۰۰
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۳۲۰,۰۴۷ | ۱۵۸,۹۵۳ | ۳,۴۷۹,۰۰۰ | ۰ | ۱۶,۵۰۷ |  | ۳,۳۸۸,۲۴۹ | ۲۳۱,۷۵۱ | ۳,۶۲۰,۰۰۰